**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Сервисный |
| Название проекта | **«Волонтеры: олимпиадный марафон»** |
| Подразделение инициатор проекта | Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися |
| Руководитель проекта | Пустовалова Е.Е., специалист по УМР Дирекции по профориентации и работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Дирекция по профориентации и работе с одаренными учащимися НИУ ВШЭ/школьники – участники состязаний и их родители; студенты – абитуриенты магистратуры. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Организационная помощь Дирекции по профориентации в проведении олимпиад, конкурсов и других образовательных мероприятий НИУ ВШЭ для одаренных школьников и студентов. |
| Цель и задачи проекта | *Цель проекта:*  Участие студентов в социально значимой для университета деятельности по организации и проведению интеллектуальных состязаний для одаренных школьников  и студентов и их привлечению в НИУ ВШЭ.  *Задачи проекта:*  - приобретение студентами soft-навыков для эффективной работы в команде и успешной социализации;  - консолидация волонтерского студенческого движения в рамках проведения интеллектуальных состязаний для школьников и студентов в НИУ ВШЭ;  - администрирование постоянного пула студентов-волонтеров, обеспечивающих сопровождение университетских олимпиад и конкурсов для школьников и студентов, а также образовательных мероприятий университета и организаций-партнеров; |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Результатом проекта* ***для каждого участника*** *является:*  - **4 разовое участие** в организации и проведении интеллектуальных состязаний и образовательных мероприятий НИУ ВШЭ для одаренных школьников и студентов, проводимых Дирекцией по профориентации:  - Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»;  - Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»;  - Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж»;  - Региональный этап ВсОШ по праву;  - Кейс-чемпионат;  - Командная олимпиады школьников по программированию;  - Церемония награждения дипломантов олимпиады «Высшая проба». |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Участником проекта может стать* ***бакалавр/магистрант:***  заинтересованный в развитии событийно-насыщенной образовательной университетской среды, имеющий желание осуществлять общественно-полезную деятельность в качестве волонтера во время университетских олимпиад, конкурсов и других образовательных мероприятий для школьников и студентов – потенциальных абитуриентов НИУ ВШЭ. |
| Количество вакантных мест на проекте | - Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» - **750** волонтеров(9 дней)  - Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»;  – **60** волонтеров (3 дня);  - Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» - **60** волонтеров(1 день);  - Региональный этап ВсОШ по праву-**150** волонтеров(1 день)  - Кейс-чемпионат – **40** волонтеров (5 дней);  - Командная олимпиады школьников по программированию – **100** волонтеров(2 дня);  - Церемония награждения дипломантов олимпиады «Высшая проба» - **60** волонтеров(1 день) |
| Проектное задание | *Проект реализуется* ***по трем трекам*** *с возможностью их выбора в каждом состязании:*   1. *Работа в штабе оргкомитета:*   - встреча и регистрация участников интеллектуальных состязаний;  - навигация и консультирование участников состязаний в корпусах проведения олимпиад и конкурсов;  - раскладка комплектов олимпиадных заданий и оргматериалов по количеству участников в аудиториях;  - оперативное решение организационных проблем участников перед и во время состязаний;  - прием и шифрование выполненных олимпиадных работ участников;  - администрирование волонтерского офиса.   1. *Работа организаторами олимпиадных состязаний в аудиториях:*   - проведение вводного организационного инструктажа с участниками олимпиад перед началом состязаний;  - настройка оборудования в аудиториях для онлайн участия в защите исследовательских и проектных работ конкурсантами;  - наблюдение за участниками состязаний во время их прохождения;  - оперативное решение организационных проблем участников во время состязаний;  - сбор и передача выполненных олимпиадных работ в штаб оргкомитета;  - координация взаимодействия оргкомитета со школьниками, их родителями и студентами  ***3)*** *Работа на церемонии награждения дипломантов олимпиады:*  - помощь в оформлении фойе;  - подсобные работы на сцене;  - вручение подарков на сцене;  - выдача дипломов и медалей;  - помощь в расстановке и уборке реквизита. |
| Критерии отбора студентов | **бакалавры/магистранты**  1- 4 курсов всех факультетов/институтов/школ НИУ ВШЭ, отличающиеся высоким уровнем ответственности, самоорганизации, пунктуальности. |
| Сроки и график реализации проекта | - Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» - 29.01- 6.02.2020, **9 дней**  - Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига»  – 14-16.02.2020, **3 дня**  - Конкурс «Высший пилотаж» - 18.04.2020, **1 день**  - Региональный этап ВсОШ по праву – по графику ВсОШ,  **1 день**  - Кейс-чемпионат – 17-18.03.2020, 21-23.04.2020, **5 дней**  - Командная олимпиады школьников по программированию – 4-5.04.2020, **2 дня**  - Церемония награждения дипломантов олимпиады «Высшая проба» - 31.05.2020, **1 день** |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6-8 часов* каждый день интеллектуальных состязаний  (\*длительность проекта не коррелирует напрямую с интенсивностью, кредиты начисляются за "выходы" на мероприятие) |
| Количество кредитов | *3 кредита* – в случае выполнения полного объема работ по проекту (4 «выхода» в качестве волонтера), *2 кредита –* в случае неполного выполнения объема работ по проекту *(*3 «выхода» в качестве волонтера), *1 кредит –* в случае неполного выполнения объема работ по проекту *(*1-2 «выхода» в качестве волонтера) |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* (\*формат - отчет о проведенной работе перед руководителем проекта) |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | - активность в выборе олимпиад и конкурсов для участия (максимум - 4 раза, минимум - 1 раз);  - соблюдение графика выбранных для участия олимпиад и конкурсов;  - посещение подготовительного инструктажа перед началом интеллектуальных состязаний;  - четкое и полное выполнение инструкций Оргкомитета по проведению олимпиад и конкурсов. |
| Образовательные результаты проекта | *Навыки, которые студент приобретает в ходе участия в проекте:*  - коммуникативные, лидерские навыки;  - навыки командной работы; целеполагания и эффективного принятия решений; устного публичного выступления; самоорганизации; эмоциональной компетентности. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | - удовлетворенность руководителя проекта результатами работы студентов по их направлению деятельности в рамках интеллектуальных состязаний: справился/не справился;  - отсутствие обоснованных жалоб на работу студентов со стороны заказчиков и контрагентов: школьников и их законных представителей, студентов-абитуриентов магистратуры; |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *-* |
| Рекомендуемые образовательные программы | Все |
| Территория | *Различные корпуса НИУ ВШЭ, преимущественно:*  Покровский бульвар, д. 11  Мясницкая, д. 11  Шаболовка, д 26 |