|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Благотворительный инклюзивный фестиваль НИУ ВШЭ «Волшебный мир» |
| Подразделение инициатор  проекта | Центр лидерства и волонтёрства |
| Руководитель проекта | Захарова Татьяна Юрьевна, руководитель Центра лидерства и волонтёрства |
| Описание содержания  проектной работы | В процессе работы над фестивалем студенты будут распределены на следующие группы:  **1) Программа**  Задачи: разработка уникальной программы мероприятия, работа на точках программы, сопровождение точки программы от стадии монтажа до демонтажа  **2) Техническое обеспечение**  Задача: работа с застройкой парка, работа со сметами проекта, закупка необходимых материалов, работа со счетами, работа с подрядчиком мероприятия, организация площадки под нужды программы, техническое сопровождение программы на мероприятии.  **3) Финансы** (экономика)  Задачи: работа со счетами, работа со сметами программы, сведение таблицы расходов  **4) Работа с артистами и партнерами** Задача: поиск потенциальных артистов для выступления на площадках фестиваля, поиск спонсоров и партнеров, взаимодействие и обсуждение их работы на мероприятии, сопровождение артистов на площадке.  **5) Медиа**  Задачи: организация фото и видео-съемки на мероприятии, работа над постпродакшеном мероприятия.  **6) PR**  Задача: создание сайта мероприятия, разработка визуального контента, сопровождающего тематические материалы, ведение социальных сетей проекта, освещение проекта в дружественных медиа, поиск инфо-партнеров, создание партнерских материалов  **7) Дизайн**  Задача: создание и оформление группы мероприятия в социальной сети, создание оформления площадки, создание дизайна сувенирной продукции.  **8) Менеджер по инклюзии**  Задача: работа с подшефными детскими  учреждениями, работа с детьми с особенностями, организация их поездки на фестиваль в Москву из детских домов и обратно.  **9) IT специалист**  Задача: разработка, создание и наполнение сайта мероприятия, SEO продвижение |
| Цели и задачи проекта | **Цели:** - популяризация благотворительности и развитие инклюзивной среды - развитие навыков студентов по работе над масштабными проектами - вовлечение студентов ВШЭ в Studlife и волонтерское движение **Задачи:** - создание общего праздника для всех детей вне зависимости от особенностей их развития и проблем со здоровьем - реализация городского мероприятия с участием внешних партнеров |
| Виды деятельности,  выполняемые студентом в  проекте/отрабатываемые  навыки | Развитие коммуникационных навыков, навыков работы в команде, тайм-менеджмента и тд. Помимо этого студенты отрабатывают навыки согласно поставленным задачам в рабочих группах (соответствующих их профессиональной направленности)  Компьютерные науки - разработка и создание сайта, написание программ для пиара, SEO продвижение  МИЭМ - организация hi-tech площадки  Менеджмент - менеджмент мероприятия, управление человеческими ресурсами на проекте  Право - коммуникация с партнерами и компаниями с целью заключения договоров, проверка документации по закупкам для программы проекта  Экономика, мировая экономика - работа над сметами программы, сведение таблицы расходов фестиваля, анализ данных в статистических пакетах  Гуманитарные науки - организация литературной площадки  МЭиМП - организация площадки совместно со школой Востоковедения, мастер-классы по каллиграфии и восточной культуре  Социальные науки - организация лектория, освещающего острые социальные темы, соц. опрос для исследования аудитории и лучшего понимания организаторами специфики мероприятия, анализ полученных данных для последующих проектов  ФКМД - создание целостного пиара фестиваля, ведение групп, создание сайта, SMM, организация фото- и видеосъемки мероприятия, создание, дизайна проекта, и тд, работа с инфопартнерами |
| Сроки реализации проекта | 20 апреля – 20 июня 2019 |
| Количество кредитов | 4 |
| Тип занятости студента | преимущественно удаленная, однако обязательно присутствие на организационных собраниях и работа на проекте 1 июня |
| Интенсивность (часы в неделю) | 10 |
| Вид проектной деятельности | Групповая, работа по тематическим зонам на проекте в соответствие с компетенциями студента или его образовательной программой |
| Требования к студентам,  участникам проекта | Необходим опыт работы по выбранному профилю |
| Планируемые результаты  проекта | - сбор на одной площадке детей из учреждений, подшефных волотнёрским организациям НИУ ВШЭ - проведение общегородского семейного праздника по случаю Дня Защиты Детей - вовлечение студентов ВШЭ в социально значимый проект |
| Формат представления  результатов, который подлежит  оцениванию (отчет студента по проекту) | Устный. Отчет по своему вкладу в проект на итоговом собрании оргкомитета после проекта |
| Критерии оценивания  результатов проекта | 0,5 (вовлеченность в процесс подготовки) + 0,5 (работа на мероприятии) = 1 |
| Количество вакантных мест на  проекте | 50 |
| Критерии отбора студентов в  проект (применяются в случае  большого количества заявок на  проект) | Мотивационное письмо,собеседование, опыт организации благотворительных мероприятий, опыт работы и наличие навыков по интересующему студента блоку |
| Образовательные программы | для всех образовательных программ |
| Территория | Удалённо, корпуса НИУ ВШЭ, сад им. Баумана |