Проектное предложение

| Тип проекта | исследовательский |
| --- | --- |
| Название проекта | Оптимизация туристических маршрутов |
| Подразделение инициатор проекта | МЛАВР |
| Руководитель проекта | Демин Сергей Станиславович Егорова Людмила Геннадьевна Швыдун Сергей Владимирович |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | В процессе работы над проектом студенты знакомятся с математическим моделированием реальных задач на примере задачи поиска оптимального маршрута в сети достопримечательностей, изучают литературу и методы решения задачи и вырабатывают практические навыки работы с данными. Полученные результаты могут быть реализованы в программном продукте. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Работа состоит из следующих этапов, последовательно решающих поставленную задачу: - Обзор литературы по существующим методам оптимизации сетевых задачи и теории расписаний, - Сбор данных о достопримечательностях, - Создание базы данных достопримечательностей и транспортной сети, - Построение математической модели оптимизации маршрута, - Визуализация полученных результатов. |
| Цель проекта | Создание моделей оптимизации туристических маршрутов в городе с учетом расположения и режима работы достопримечательностей, их транспортной доступности, предпочтений по посещению и проч. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Математический модели оптимизации маршрута с учетом различных ограничений и построение базы данных достопримечательностей |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Наличие интереса к теме проекта; Организованность и активность; Возможность постоянного участия в проекте; Желательно наличие навыков программирования. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Критерии отбора студентов | Собеседование. Предпочтение отдаётся имеющим знания языка программирования или имеет опыт работы с данными |
| Сроки и график реализации проекта | 1.12.2019-31.05.2020 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 5 |
| Количество кредитов | 5 |
| Форма итогового контроля | Экзамен (выступление с презентацией) |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Презентация и отчет по проекту |
| Образовательные результаты проекта | Изучение математических моделей оптимизации; Опыт сбора данных; Работа с базами данных; Работа в среде программирования; Опыт работы в команде. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Студент получает итоговую оценку в зависимости от качества представленного им продукта. |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | Программная инженерия; Прикладной анализ данных; Прикладная математика и информатика; Экономика; Экономика и статистика; Бизнес-информатика |
| Территория | Покровский бульвар, 11 |