**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | *Исследование социокоммуникативных аспектов функционирования центральных общественных пространств города Талдом* |
| Подразделение инициатор проекта | *Департамент интегрированных коммуникаций* |
| Руководитель проекта | *Соловьева О.Г.* |
| Подробное описание содержания проектной работы | Исследование планируется провести в несколько этапов:  1 этап: разработка методологии: анализ научных источников, разработка инструментария эмпирического исследования  2 этап: проведение исторической экспертизы местности в сотрудничестве с местным краеведческим музеем  3 этап: формирование выборки 4 этап: проведение фокус-групп, глубинных интервью, наблюдения за взаимодействием горожан с территорией  5 этап: кодировка полученных данных и анализ  6 этап: подведение результатов в виде аналитической записки на основе полученных проанализированных данных  7 этап: предоставление результатов исследования сотрудникам муниципалитета и архитекторам |
| Цель и задачи проекта | Провести сбор и анализ данных для составления коммуникационного портрета функционирования центральной площади города Талдом для создания архитектурного проекта благоустройства территории на основе полученных данных |
| Проектное задание (виды деятельности, выполняемые студентом в проекте) | * Историческая экспертиза взаимодействия горожан с выбранной местностью * Проведение фокус-групп, интервью, опросов * Проведение анализа полученных данных * Конверсия полученных данных в конкретные предложения по благоустройству местности * Разработка проектного предложения вместе с архитекторами |
| Сроки реализации проекта | *20 ноябрь – 1 июня 2019* |
| Количество кредитов | *8* |
| Форма итогового контроля | *Аналитическая записка по итогам собранных материалов и обработки данных* |
| Тип занятости студента | *Сбор данных онлайн, работа на месте, работа с историческими источниками* |
| Трудоемкость (часы в неделю) | *8* |
| Вид проектной деятельности | *Групповой* |
| Требования к студентам, участникам проекта | *2-4 курс бакалавриата, 1-2 курсы магистратуры* |
| Планируемые результаты проекта | *Компиляция научной базы для создания архитектурного проекта благоустройства центральной площади города Талдом* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Аналитическая справка по каждому из этапов* |
| Критерии оценивания результатов проекта | *Обоснованность и аргументированность тезисов представляемых результатов, владение терминологией и методами исследования* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Да* |
| Количество вакантных мест на проекте | *6* |
| Критерии отбора студентов  (применяются в случае большого количества заявок на проект) | *Собеседование с руководителем проекта* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Реклама и связи с общественностью, Социология, История, Культурология, Экономика, Психология* |
| Территория | *Москва и 3-4 выезда в Талдом (2 часа от Москвы на электричке)* |