**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | исследовательский |
| Название проекта | Вьетнам в современных западных научных исследованиях и СМИ |
| Подразделение инициатор проекта | Институт классического Востока и античности |
| Руководитель проекта | Бритов Игорь Викторович |
| Заказчик проекта / **востребованность проекта** | - В России слабо изучены современные западные исследования в области вьетнамоведения. Для молодых российских ученых это является перспективным направлением деятельности, разработка которого внесет вклад в развитие отечественного вьетнамоведения, поможет выявить преимущества и недостатки изучения Вьетнама в нашей стране.  - Работа с исследовательскими материалами (как российских, так и западных авторов) по различным аспектам вьетнамоведения является одним из важнейших профессиональных навыков студентов направления «Востоковедение и африканистика. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | - Сбор, перевод, изучение, анализ и оценка научных и журнальных статей зарубежных авторов, которые занимаются вьетнамской тематикой.  - Сопоставление взглядов западных и российских ученых-вьетнамистов, определение их общих и особых подходов к изучению Вьетнама.  - Выявление преимуществ и недостатков вьетнамоведения в России и на Западе.  - Изучение комментариев вьетнамской стороны по поводу результатов, достигнутых западным вьетнамоведением. |
| Цель проекта | - Закрепление навыков работы с научными исследованиями и материалами СМИ на иностранных языках.  - Расширение практики компаративного анализа выводов российских и западных исследователей-вьетнамистов.  - Приобретение опыта организации научных мероприятий и выступлений на них («круглых столов», конференций).  - Формирование и совершенствование умений подготовки аналитических текстов и научных работ в области вьетнамоведения. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Проведение студенческого «круглого стола»: выступление с докладами по итогам проделанной работы.  - Подготовка статей на основе изученных материалов. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | - Двое участников проекта изучают исследования современных американских ученых-вьетнамистов;  - двое участников проекта анализируют работы по Вьетнаму французских исследователей;  - двое участников проекта изучают материалы западных СМИ по Вьетнаму. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Проектное задание | - Совместное планирование: распределение направлений исследований; определение списка западных (американских, французских) авторов, работы которых предстоит изучить; установка индивидуальных сроков представления результатов проделанной работы; обсуждение стратегий работы с текстом.  - Самостоятельная исследовательская деятельность студента в соответствии с выбранной стратегией (перевод, анализ).  - Групповое обсуждение итогов работы на проектных семинарах, сопоставление взглядов западных и российских вьетнамистов.  - Подготовка докладов для «круглого стола», организация «круглого стола».  - Подготовка коллективных статей. |
| Критерии отбора студентов | - Знание английского/французского, вьетнамского языков;  - готовность к работе с большим объемом текста на иностранном языке;  - наличие интереса к компаративным исследованиям;  - хорошие навыки написания аналитических и научных текстов или осознанное желание их приобрести;  - высокая успеваемость. |
| Сроки и график реализации проекта | 11.09.2020 – 31.05.2021 (37 недель)  *11.09.2020 – 30.09.2020*: совместное планирование.  *01.10.2020 – 15.04.2021*: самостоятельная работа студентов по переводу и анализу текста, проведение очных семинаров.  *15.04.21 – 30.04.2021:* подготовка и проведение «круглого стола» по результатам работы.  *01.05.2021 – 31.05.2021*: подготовка коллективных статей. |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4 часа |
| Количество кредитов | 6 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | - Доклад на «круглом столе».  - Научная статья по итогам исследования. |
| Образовательные результаты проекта | Участники проекта:  - овладеют навыками комплексной исследовательской деятельности;  - приобретают способность самостоятельно находить источники информации по избранному направлению, самостоятельно систематизировать и структурировать большие объемы информации;  - знакомятся с принципами и методами компаративных исследований;  - повышают уровень владения иностранными языками. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | - инициативность и самостоятельность при подборе материала для исследования;  - точность перевода иностранных текстов;  - объем проделанной работы в соответствии с установленным планом;  - глубина анализа текстов;  - оригинальность выводов;  - грамотное написание доклада и научной статьи;  - оформление статьи в соответствии с требованиями. |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | «История», «Востоковедение», «Культурология», «Языки и литература Юго-Восточной Азии». |
| Территория | Старая Басманная, 21/4 |