**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | исследовательский |
| Название проекта | Вьетнам в современных западных научных исследованиях и СМИ |
| Подразделение инициатор проекта | Институт классического Востока и античности |
| Руководитель проекта | Бритов Игорь Викторович |
| Заказчик проекта / **востребованность проекта** | - В России слабо изучены современные западные исследования в области вьетнамоведения. Для молодых российских ученых это является перспективным направлением деятельности, разработка которого внесет вклад в развитие отечественного вьетнамоведения, поможет выявить преимущества и недостатки изучения Вьетнама в нашей стране. - Работа с исследовательскими материалами (как российских, так и западных авторов) по различным аспектам вьетнамоведения является одним из важнейших профессиональных навыков студентов направления «Востоковедение и африканистика. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | - Сбор, перевод, изучение, анализ и оценка научных и журнальных статей зарубежных авторов, которые занимаются вьетнамской тематикой. - Сопоставление взглядов западных и российских ученых-вьетнамистов, определение их общих и особых подходов к изучению Вьетнама. - Выявление преимуществ и недостатков вьетнамоведения в России и на Западе.- Изучение комментариев вьетнамской стороны по поводу результатов, достигнутых западным вьетнамоведением.  |
| Цель проекта  | - Закрепление навыков работы с научными исследованиями и материалами СМИ на иностранных языках.- Расширение практики компаративного анализа выводов российских и западных исследователей-вьетнамистов. - Приобретение опыта организации научных мероприятий и выступлений на них («круглых столов», конференций).- Формирование и совершенствование умений подготовки аналитических текстов и научных работ в области вьетнамоведения. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Проведение студенческого «круглого стола»: выступление с докладами по итогам проделанной работы.- Подготовка статей на основе изученных материалов.  |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | - Двое участников проекта изучают исследования современных американских ученых-вьетнамистов;- двое участников проекта анализируют работы по Вьетнаму французских исследователей;- двое участников проекта изучают материалы западных СМИ по Вьетнаму. |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Проектное задание  | - Совместное планирование: распределение направлений исследований; определение списка западных (американских, французских) авторов, работы которых предстоит изучить; установка индивидуальных сроков представления результатов проделанной работы; обсуждение стратегий работы с текстом.- Самостоятельная исследовательская деятельность студента в соответствии с выбранной стратегией (перевод, анализ).- Групповое обсуждение итогов работы на проектных семинарах, сопоставление взглядов западных и российских вьетнамистов.- Подготовка докладов для «круглого стола», организация «круглого стола».- Подготовка коллективных статей. |
| Критерии отбора студентов  | - Знание английского/французского, вьетнамского языков; - готовность к работе с большим объемом текста на иностранном языке;- наличие интереса к компаративным исследованиям; - хорошие навыки написания аналитических и научных текстов или осознанное желание их приобрести;- высокая успеваемость. |
| Сроки и график реализации проекта  | 11.09.2020 – 31.05.2021 (37 недель)*11.09.2020 – 30.09.2020*: совместное планирование.*01.10.2020 – 15.04.2021*: самостоятельная работа студентов по переводу и анализу текста, проведение очных семинаров. *15.04.21 – 30.04.2021:* подготовка и проведение «круглого стола» по результатам работы.*01.05.2021 – 31.05.2021*: подготовка коллективных статей. |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4 часа  |
| Количество кредитов | 6 |
| Форма итогового контроля | Экзамен  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | - Доклад на «круглом столе». - Научная статья по итогам исследования. |
| Образовательные результаты проекта  | Участники проекта: - овладеют навыками комплексной исследовательской деятельности; - приобретают способность самостоятельно находить источники информации по избранному направлению, самостоятельно систематизировать и структурировать большие объемы информации; - знакомятся с принципами и методами компаративных исследований;- повышают уровень владения иностранными языками. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | - инициативность и самостоятельность при подборе материала для исследования;- точность перевода иностранных текстов;- объем проделанной работы в соответствии с установленным планом;- глубина анализа текстов;- оригинальность выводов;- грамотное написание доклада и научной статьи; - оформление статьи в соответствии с требованиями.  |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | «История», «Востоковедение», «Культурология», «Языки и литература Юго-Восточной Азии». |
| Территория | Старая Басманная, 21/4 |