**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | **Исторические аспекты коррупции в России** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Поросенков Г. А., эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ*  |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Проект предусматривает изучение истории коррупции в России. В рамках работы по проекту предусмотрено выявление типичных для конкретных исторических периодов коррупционных кейсов, практик. Выявленные кейсы и практики анализируются с точки зрения исторического контекста, в том числе действовавших нормативно-правовых актов. По результатам проведенного анализа исследуется возможная преемственность институтов и практик, предполагающих коррупцию (“path dependence”)* |
| Цель проекта  | Цель проекта – выявить и проанализировать типичные коррупционные практики в кокретные периоды истории России. Этапы работы по проекту: 1. Концептуализация и операционализация термина «коррупция» для разных исторических периодов;
2. Выявление коррупционных кейсов и практик в истории России;
3. Анализ выявленного перечня кейсов и практик с точки зрения исторического контекста и современного подхода к пониманию антикоррупционной проблематики;
4. Исследование возможной преемственности институтов и практик, предполагающих коррупцию;
5. Обобщение полученных результатов в форме аналитического отчета.

В зависимости от числа записанных студентов предполагается охватить соответствующее число исторических периодов и коррупционных практик. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 10), численностью до 3-х человек по конкретному историческому периоду.  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет, обобщающий типичные коррупционные практики в конкретные исторические периоды в России.*  |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Уметь собирать и анализировать качественные и количественные данные, иметь минимальные знания об антикоррупционной политике.* |
| Количество вакантных мест на проекте | 30 |
| Проектное задание  | *Итоговый аналитический отчет, типичные коррупционные практики в конкретный исторический период, а также исследование возможной преемственности институтов и практик, предполагающих коррупцию, в современной РФ* |
| Критерии отбора студентов  | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо* |
| Сроки и график реализации проекта  | *12.10.2020 – 12.02.2021* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6, 5 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Итоговая оценка по проекту складывается из оценки активности участника, оценок подготовленного аналитического отчета и презентации с весами, указанными в формуле оценивания.*  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями* |
| Образовательные результаты проекта  | * *Получение навыков сбора и анализа качественных и количественных данных*
* *Способность анализировать значительные массивы информации, выявляя существенные факты и обстоятельства*
* *Получение базовых знаний об антикоррупционной проблематике*
* *Базовые навыки анализа исторических источников.*
 |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | *О результирующая =0,2 \* О активность + 0, 5 О аналитический документ + 0, 3 О презентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Москва, Мясницкая, 20, каб. 407*  |