**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | Внутриуниверситетское социологическое исследование «Мониторинг студенческой жизни – 2020» |
| Подразделение инициатор проекта | Центр внутреннего мониторинга |
| Руководитель проекта | *Ефимов Дмитрий Борисович* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Мониторинг студенческой жизни (МСЖ) – ежегодное вышкинское [исследование](https://cim.hse.ru/student), которому в этом году исполняется 20 лет. Наряду со студенческой оценкой преподавания, сфокусированной на учебных вопросах, это ключевой источник информации для университета о самоощущении студентов, об их запросах и проблемах. Результаты МСЖ потом используются должностными лицами университета при разработке связанных со студентами мер университетской политики. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Основная проектная идея состоит в организации в 2020/2021 учебном году ежегодного опроса студентов об их текущей учебной и внеучебной жизни. Студентам – участникам проекта предстоит под руководством сотрудников Центра внутреннего мониторинга участвовать в подготовке опроса и его инструментария, администрировать его проведение, стимулировать участие в нём студентов, анализировать полученные данные и писать сводные аналитические записки. |
| Цель проекта  | Изучение студенческого самоощущения и мнения по текущим вопросам развития учебной и внеучебной жизни |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | * Формирование и запуск опроса
* Прохождение студентами опроса
* Анализ результатов прохождения студентами опроса
 |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | **Участие в подготовке инструментария опроса** – участие в обсуждении, вычитка и перевод текстов вопросов, оформление данных для запуска опроса.**Администрирование проведения опроса и стимулирование участия студентов в нём** – работа с откликом, взаимодействие с университетскими и внешними медиа, собственно студентами, кураторами, старостами и т.д. для стимулирования участия студентов в опросе.**Анализ данных опроса** – работа в MS Excel / SPSS / Stata / R по статистическому анализу итогов опроса, качественный анализ поступивших текстовых комментариев в вопросах с открытыми ответами, написание и оформление текстов аналитических записок и Excel-файлов с итогами опроса.Студенты выполняют разные функции на разных этапах проекта (в соответствии с индивидуальным поручением руководителя). |
| Количество вакантных мест на проекте | 8-10 |
| Проектное задание  | См. выше в разделе «Требования к участникам». |
| Критерии отбора студентов  | * Навыки работы со сбором и составлением баз данных (спрашивается про соответствующий опыт работы студента)
* Навыки и возможности по работе с откликом студентов на опрос (обсуждается, что потенциальный участник проекта может сделать / предложить для этих целей)
* Навыки работы с текстовыми данными и написания аналитических и исследовательских текстов (запрашиваются тексты исследовательских / аналитических работ, написанные студентами в университете ранее)
* Заинтересованность в теме проекта и активное участие во внутриуниверситетской жизни будут преимуществами
 |
| Сроки и график реализации проекта  | *26 октября 2020 – 7 марта 2021* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *7 часов* |
| Количество кредитов | *5* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | * Файлы с техническими данными для запуска опроса, подготовленные по указаниям руководителя проекта
* Реализованные меры по повышению отклика на порученном участке работы и результативность этих мер (итоговый отклик студентов в опросе)
* Подготовленные файлы с аналитикой по результатам проекта (статистика, тексты)
 |
| Образовательные результаты проекта  | *Развитие общих аналитических навыков, навыков написания аналитических текстов, навыков работы с базами данных, навыков проектного администрирования* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | Оитог = 0,6 \* оценка за работу при подготовке и проведении опроса + 0,4 \* оценка за работу по аналитике результатов опроса |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *ОП бакалавриата и магистратуры без ограничений* |
| Территория | *Покровский бульвар, д. 11 / удалённо* |