**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | *Совместный кейс-чемпионат HSE Case School и Высшей школы экономики* |
| Подразделение инициатор проекта | *Центр поддержки студенческих инициатив* |
| Руководитель проекта | *Савицкая Екатерина Анатольевна* |
| Подробное описание содержания проектной работы | *Подготовка и проведение соревнования по решению задачи цифровизации образования в НИУ ВШЭ на аудиторию более 1500 участников (375 команд), для выявления 10 лучших решений, которые будут представлены заинтересованной стороне (НИУ ВШЭ)* |
| Цель и задачи проекта | *Цель:  Подготовка и проведение первого в истории соревнования по решению задачи цифровизации образования в НИУ ВШЭ на аудиторию более 1500 участников (375 команд), для выявления 10 лучших решений, которые будут представлены заинтересованной стороне (НИУ ВШЭ)*  *Задачи: 1) Привлечение не менее 1500 участников кейс-чемпионата и 375 команд соответственно.*  *2) Привлечение финансирования для организации финальной части чемпионата: оформление зала, кейтеринг, брендинг кейс-чемпионата, печать (типография), подарки волонтёрам, подарки участника, призы победителям кейс-чемпионата, организация транспорта и проживания в Москве финалистов кейс-чемпионата, проживающих в других городах.*  *3) Организация маркетинговой компании с целью продвижения чемпионата*  *4) Создание сайта кейс-чемпионата с интегрированной возможностью регистрации участников*  *5) Разработать правила чемпионата, политику обработки персональных данных, а также политику взаимодействия с партнёрами*  *6) Проведение заочного и очного этапа кейс-чемпионата с целью выявления победителей чемпионата.*  *7) Подведение итогов и информирование участников о внедрении инициатив, предложенных ими.*  *8) Расширение круга Партнёров студенческой организации, формирование постоянных партнёрских программ с компаниями* |
| Проектное задание (виды деятельности, выполняемые студентом в проекте) | *В рамках проекта необходимы:*   1. *Организация места проведения чемпионата;* 2. *Работа на финальном мероприятии (с партнёрами, участниками и представителями ВШЭ);* 3. *Разработка сайта кейс-чемпионата* 4. *Разработка дизайна кейс-чемпионата* 5. *Разработка и проведение PR-кампании, информирование через партнёров, и ресурсы ВШЭ;* 6. *Подготовка бюджета мероприятий;* 7. *Привлечение спонсоров; проведение переговоров с целью получения финансирования* 8. *Помощь спонсорам в подготовке к мероприятию;* 9. *Организация работы по выполнению обязательств перед спонсорами* 10. *Подготовка задания кейса* 11. *Подготовка дополнительных информационных материалов по решению кейс-чемпионатов;* 12. *Разработка системы оценивания двух этапов кейс-чемпионата* 13. *Согласование административных вопросов с ВШЭ и КЦ;* 14. *Разработка и проведение 1 и финального этапа кейс-чемпионата* 15. *Техническая и контентная поддержка участников чемпионата* 16. *Проверка решений участников первого этапа* 17. *Освещение результатов мероприятия* |
| Сроки реализации проекта | *21.10.2020 – 21.03.2021 (20 недель), 28.10.2020 – 10.01.2021 (каникулы)* |
| Количество кредитов | 6 |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* |
| Тип занятости студента | *Удаленная работа*  *Работа на территории партнёра* |
| Трудоемкость (часы в неделю) | *8* |
| Вид проектной деятельности | *Групповая* |
| Требования к студентам, участникам проекта | *Умение вести корпоративную переписку, переговорные и коммуникационные навыки, навыки SMM, навыки организации проектной работы, навыки* |
| Планируемые результаты проекта | *Организация кейс-чемпионата* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Краткий отчёт* |
| Критерии оценивания результатов проекта | Качество выполнения отчёта |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Количество вакантных мест на проекте | *12* |
| Критерии отбора студентов  (применяются в случае большого количества заявок на проект) | *Умение вести корпоративную переписку, переговорные и коммуникационные навыки, навыки SMM, навыки организации проектной работы, навыки* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *-* |
| Территория | *Покровский б-р, 11, Москва,*  *удаленная работа.* |