**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | **Коррупция и популизм** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Поросенков Г. А., эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Проект предусматривает изучение взаимосвязи между коррупцией и популизмом. В рамках исследовательской работы участникам предстоит изучить на примере различных кейсов как антикоррупционная повестка становится частью популистской политики, цели и методы подобной трансформации, с одной стороны. С другой стороны, как популистская риторика выступает в роли заслона антикоррупционной проблематики, снижает эффективность противодействия коррупции, а также способствует появлению ее новых форм.* |
| Цель проекта | Цель проекта – на примере различных кейсов выявление и анализ взаимосвязи между коррупцией и популизмом.  Этапы работы по проекту:   1. Концептуализация и операционализация терминов коррупция и популизм; 2. Выявление кейсов сочетания антикоррупционной проблематики и популистской риторики; 3. Анализ выявленного перечня кейсов с точки зрения взаимосвязи коррупции популизма; 4. Характеристика и оценка подобной взаимосвязи; 5. Обобщение полученных результатов в форме аналитического отчета.   В зависимости от числа записанных студентов предполагается охватить соответствующее число кейсов взаимосвязи коррупции и популизма. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 10), численностью до 3-х человек по конкретному кейсу и/или аспекту взаимосвязи антикоррупционной проблематики и популистской политики. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет, обобщающий анализ кейсов взаимосвязи коррупции и популизма, а также характеристику и оценку подобной взаимосвязи.* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Уметь собирать и анализировать качественные и количественные данные, иметь минимальные знания об антикоррупционной политике.* |
| Количество вакантных мест на проекте | 30 |
| Проектное задание | *Итоговый аналитический отчет, обобщающий анализ кейсов взаимосвязи коррупции и популизма, а также характеристику и оценку подобной взаимосвязи.* |
| Критерии отбора студентов | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо* |
| Сроки и график реализации проекта | *14.12.2020 – 31.03.2021* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *7 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Итоговая оценка по проекту складывается из оценки активности участника, оценок подготовленного аналитического отчета и презентации с весами, указанными в формуле оценивания.* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями* |
| Образовательные результаты проекта | * *Получение навыков сбора и анализа качественных и количественных данных* * *Способность анализировать значительные массивы информации, выявляя существенные факты и обстоятельства* * *Получение базовых знаний об антикоррупционной проблематике* * *Базовые навыки анализа исторических источников.* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *О результирующая =0,2 \* О активность + 0, 5 О аналитический документ + 0, 3 О презентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Online, Москва, Мясницкая, 20, каб. 407* |