**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | **Противодействие коррупции и государственное регулирование предпринимательской деятельности: российский и международный опыт** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Крылова Дина Владимировна, заведующая Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ, Поросенков Геннадий Андреевич, эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Государственное регулирование предпринимательской деятельности (установление регуляторных требований и контроль за осуществлением предпринимательской деятельности) сопряжено с коррупционными рисками и практиками. Это, с одной стороны, установление избыточных и необоснованных требований к осуществлению предпринимательской деятельности (огромное количество требований, их противоречивость и невыполнимость), с другой стороны, недобросовестное осуществление контроля за их выполнением (пристрастрастность, расширительное толкование требований, предъявление устаревших требований, административное давление). В рамках данного проекта планируется провести анализа научных и экспертных разработок возможных коррупционных рисков в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности и обозначить основные тенденции противодействия коррупции в данной сфере.* |
| Цель проекта | *Цель проекта – выявление и анализ подходов к государственному регулированию предпринимательской деятельности в различных странах и его взаимосвязи с коррупционными рисками, формирование рекомендаций по их минимизации.*  *Этапы реализации проекта:*   1. *Обзор теорий регулирования.* 2. *Выявление коррупционных рисков в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности различных стран.* 3. *Анализ выявленных коррупционных рисков через призму различных теоретических подходов.* 4. *Выявление основных тенденций противодействия коррупции в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности.*   *От числа записавшихся студентов зависит количество рассмотренных теорий регулирования, количество выявленных и проанализированных коррупционных рисков в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности, а также перечень основных тенеденций по митигированию исследованных рисков. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 10), численностью до 3-х человек по конкретным кейсам.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет по выбранной теме и страновому охвату в рамках реализации проекта* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Интерес к антикоррупционной проблематике.*  *Навыки поиска и анализа информации, умение работать с научной литературой.* |
| Количество вакантных мест на проекте | *30* |
| Проектное задание | *Итоговый аналитический отчет по выбранной теме в рамках проекта.* |
| Критерии отбора студентов | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо.* |
| Сроки и график реализации проекта | *14.12.2020 – 31.03.2021* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *7 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен (выставление оценок в ведомости)* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *1. Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями*  *2. Презентация кратких итогов проделанной работы (подготавливается в малых группах) в формате .pptx* |
| Образовательные результаты проекта | *Навыки исследовательской деятельности в антикоррупционной сфере*  *Навыки презентации результатов научного исследования*  *Навыки групповой и индивидуальной проектной работы* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *Орезультирующая = 0,2\*Оактивность + 0,5\*Оаналитический документ + 0,3\*Опрезентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).*  *Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407.* |