**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Продвижение общественной организацией проектов благоустройства территорий памятников культурного наследия (на примере античного комплекса Хоры – Херсонес). |
| Тип проекта | Прикладной |
| Подразделение инициатор проекта | *Факультет социальных наук:*  Магистерские программы: Психология в бизнесе, Государственное и муниципальное управление  *Партнер проекта:*  Региональная общественная организация «Развитие Севастопольских парков» «Севпарки» г. Севастополя. |
| Руководители проекта и их контактные данные | Руководители проекта:  Профессор Иванова Наталья Львовна, [nivanova@hse.ru](mailto:nivanova@hse.ru) +79152283697  Доцент Климова Анна Викторовна, [aklimova@hse.ru](mailto:aklimova@hse.ru) +79162005667  Доцент Патоша Ольга Ивановна, [opatosha@hse.ru](mailto:opatosha@hse.ru), +79032468087  Представитель партнера проекта:  Алексей Иванович Тихонов, общественный деятель, представитель РОО «Севпарки». |
| Цель и задачи проекта | **Цель**: Привлечение внимания заинтересованных сторон к реализации проектов, связанных с сохранением культурно-исторического наследия города, на примере объекта культуры Хора-Херсонес.  **Основные задачи**:   * Анализ структуры управления проектами наследия (городской, федеральный уровень). * Анализ потенциальных заинтересованных сторон в реализации проекта (общественность, власть, бизнес, система образования и т.п.). * Выявление структур с полномочиями благоустройства территории памятников культурного наследия (ПКН), которые возьмут на себя ответственность за реализацию проекта. * Наработка идей благоустройства территории для фасилитации диалога всех заинтересованных сторон осуществления проекта. * Подготовка и проведение стратегической сессии для формирования дорожной карты по реализации проекта. |
| Подробное описание содержания проектной работы | 1. Выявление организаций, которые имеют отношение к ПКН (местный, федеральной уровни). 2. Изучение опыта работы российских организаций по реализации подобных проектов. 3. Составление базы данных организаций, имеющих опыт благоустройства территорий ПКН. 4. Коммуникации с представителями организаций, имеющих опыт работы в этой области. 5. Определение пула организаций и лиц, готовых включиться в развитие проекта по благоустройству территории ПКН. 6. Проведение обсуждения в малых группах по наработке идей благоустройства территории ПКН. 7. Подготовка и проведение стратегический сессии по разработке плана реализации проекта. 8. Подготовка отчета по проекту. |
| Проектное задание (виды деятельности, выполняемые студентом в проекте) | 1. Изучение сайтов организаций и ведомств. Подбор компетентных экспертов. 2. Сбор информации об опыте работы организации (проведение опроса, коммуникации). 3. Подготовка материалов для презентации об организации, их полезном для проекта опыте. 4. Подготовка отчета и презентации для организации Севпарки города Севастополь. 5. Участие в подготовке и проведении обсуждения в малых группах. 6. Участие в подготовке и проведении стратегической сессии. 7. Подготовка отчета по проекту (презентация и отчет). |
| Сроки реализации проекта | *10 мая 2021 – 15 декабря 2021* |
| Количество кредитов | *6* |
| Форма итогового контроля | *экзамен* |
| Тип занятости студента | *В основном удалённая работа (с выездом на объект)* |
| Трудоемкость (часы в неделю) | 5 |
| Вид проектной деятельности | *Общая по проекту* |
| Требования к студентам, участникам проекта | *Знание технологии ведения дискуссий, переговоров, интервью, опросов, умение анализировать сайты и форумы; умение обрабатывать данные; готовность к общению с разными людьми; высокая мотивация.* |
| Планируемые результаты проекта | *Отчет для организации – заказчика, проведенные мероприятия.* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Письменный отчет* |
| Критерии оценивания результатов проекта | *Полнота отчета* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Да* |
| Количество вакантных мест на проекте | *12* |
| Критерии отбора студентов  (применяются в случае большого количества заявок на проект) | *Знание технологии ведения дискуссий, переговоров, интервью, опросов, умение анализировать сайты и форумы; умение обрабатывать данные; готовность к общению с разными людьми; высокая мотивация.* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Психология в бизнесе, Государственное и муниципальное управление* |
| Территория | *Москва (удаленно); Крым, г. Севастополь (выезд, оплачивается из средств магистерской программы).* |