**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Мотивы и экологические установки волонтеров проекта Чистые игры  |
| Подразделение инициатор проекта | Центр оценки общественных инициатив Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Юлия Аркадиевна Скокова |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения "Чистые Игры" |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Проект Чистые игры (<https://cleangames.org/>) проводит экологические акции в игровой форме и привлекает к его реализации волонтеров. Для эффективной коммуникации с волонтерами и оценки возможных эффектов участия в волонтерской деятельности требуется проведение прикладного исследования, направленного на изучение мотивов и экологических установок волонтеров проекта Чистые игры. Исследование будет проведено качественно-количественными методами. На первом этапе будут проведены глубинные интервью, на втором – онлайн-опрос участников проекта. Все собранные данные студенты смогут использовать для написания научных и учебных (КР/ВКР) работ.  |
| Цель проекта  | Изучение мотивов и экологических установок волонтеров проекта Чистые игры |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Подготовлен аналитический отчет по результатам исследования мотивов и экологических установок волонтеров проекта Чистые игры |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | соблюдение дедлайнов, проведение интервью, проведение онлайн-опросов, анализ качественных и количественных данныых |
| Количество вакантных мест на проекте | 10 |
| Проектное задание  | В ходе реализации проекта будет проведены следующие работы:* Обзор литературы по мотивам экологических волонтеров и их экологических установках
* Разработка гайдов интервью с волонтерами и организаторами проекта
* Интервью с волонтерами и организаторами проекта
* Расшифровка интервью
* Разработка анкеты для онлайн-опроса волонтеров проекта
* Анализ данных опроса волонтеров
* Анализ собранных качественных и количественных данных
* Подготовка аналитического отчета
 |
| Критерии отбора студентов  | Опыт участия в проектах по схожей тематике |
| Сроки и график реализации проекта  | 20 апреля – 1 октября 2021 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 3 часа в неделю |
| Количество кредитов | 3 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Аудиозаписи интервьюТранскрипты интервьюАнализ данных опросаЧасть текста в итоговом отчете по результатам исследования  |
| Образовательные результаты проекта  | Получение опыта разработки дизайна исследования, включая разработку гайда интервью и анкеты опросаРазвитие навыка проведения глубинных интервью Получение опыта анализа данных опросаПолучение опыта написания итоговых аналитических отчетов по результатам исследования |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | Орез = 0,5\*Онакоп. + 0,5\*текст в итоговом отчете |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да |
| Рекомендуемые образовательные программы | Социология, Политология, Реклама и связи с общественность, Государственное и муниципальное управление, Психология, Маркетинг и рыночная аналитика, Медиакоммуникации, Управление бизнесом |
| Территория | Москва |