**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | исследовательский |
| Название проекта | Анализ российско-вьетнамских отношений в контексте всеобъемлющего стратегического партнерства |
| Подразделение инициатор проекта | Факультет гуманитарных наук, Институт классического Востока и античности |
| Руководитель проекта | Бритов Игорь Викторович |
| Заказчик проекта / **востребованность проекта** | - В международной политике широко используются термины «стратегическое партнерство», «всеобъемлющее стратегическое партнерство», однако теоретические аспекты этих понятий слабо изучены. Данный проект предполагает проведение исследования по данной проблеме на примере российско-вьетнамских отношений на современном этапе и анализа конкретных областей сотрудничества РФ и СРВ: политической, торгово-экономической, военной и культурной.  - Работа с исследовательскими материалами (российских, вьетнамских и западных авторов) по различным аспектам вьетнамоведения является одним из важнейших профессиональных навыков студентов направления «Востоковедение и африканистика. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | - Сбор, перевод, изучение, анализ и оценка научных и журнальных статей российских, вьетнамских и западных авторов, которые занимаются проблемами международной политики и российско-вьетнамских отношений.  - Сопоставление взглядов российских, вьетнамских и западных специалистов, определение их общих и особых подходов к изучению поставленной проблемы.  - Определение смысла и содержания понятия «всеобъемлющее стратегическое партнерство».  - Решение вопроса: насколько нынешний уровень развития российско-вьетнамских отношений соответствует содержанию понятия «всеобъемлющее стратегическое партнерство»? |
| Цель проекта | - Закрепление навыков работы с научными исследованиями и материалами СМИ на русском и иностранных языках.  - Расширение практики компаративного анализа выводов российских и западных исследователей.  - Приобретение опыта организации научных мероприятий и выступлений на них («круглых столов», конференций).  - Формирование и совершенствование умений подготовки аналитических текстов и научных работ. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Проведение студенческого «круглого стола»: выступление с докладами по итогам проделанной работы. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | - Первоначально все участники проекта изучают теоретические аспекты понятия «всеобъемлющее стратегическое партнерство»;  - на следующем этапе за каждым участником закрепляется для анализа одна из конкретных сфер российско-вьетнамского сотрудничества: политическая, торгово-экономическая, военная, культурная. |
| Количество вакантных мест на проекте | 5 |
| Проектное задание | - Совместное планирование: распределение направлений исследований; определение списка авторов, работы которых предстоит изучить; установка индивидуальных сроков представления результатов проделанной работы; обсуждение стратегий работы с текстом.  - Самостоятельная исследовательская деятельность студента в соответствии с выбранной стратегией (перевод, анализ).  - Групповое обсуждение итогов работы на проектных семинарах, сопоставление взглядов российских, вьетнамских и западных специалистов по поставленной проблеме.  - Подготовка докладов для «круглого стола», организация «круглого стола». |
| Критерии отбора студентов | - Знание английского/французского, вьетнамского языков;  - готовность к работе с большим объемом текста на русском и иностранном языках;  - наличие интереса к компаративным исследованиям;  - хорошие навыки написания аналитических и научных текстов или осознанное желание их приобрести;  - высокая успеваемость. |
| Сроки и график реализации проекта | 06.09.2021 – 31.05.2022 (38 недель)  *06.09.2021 – 30.09.2021*: совместное планирование.  *01.10.2021 – 15.04.2022*: самостоятельная работа студентов по переводу и анализу текста, проведение очных семинаров.  *15.04.22 – 30.04.2022:* подготовка и проведение «круглого стола» по результатам работы.  *01.05.2022 – 31.05.2022*: подведение итогов. |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4 часа |
| Количество кредитов | 6 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | - Написание доклада.  - Выступление на «круглом столе». |
| Образовательные результаты проекта | Участники проекта:  - овладеют навыками комплексной исследовательской деятельности;  - приобретают способность самостоятельно находить источники информации по избранному направлению, самостоятельно систематизировать и структурировать большие объемы информации;  - знакомятся с принципами и методами компаративных исследований;  - повышают уровень владения иностранными языками. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | - инициативность и самостоятельность при подборе материала для исследования;  - точность перевода иностранных текстов;  - объем проделанной работы в соответствии с установленным планом;  - глубина анализа текстов;  - оригинальность выводов;  - грамотное написание доклада и научной статьи;  - оформление статьи в соответствии с требованиями. |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | «Востоковедение», «Политические науки и регионоведение», «Политология», «Языки и литература Юго-Восточной Азии». |
| Территория | Старая Басманная, 21/4 |