**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Сервисный* |
| Название проекта | VI Летняя историко-филологическая школа (ЛИФШ)  |
| Подразделение инициатор проекта | Проектная лаборатория развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам |
| Руководитель проекта | *Сметанин Денис Вячеславович* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Сметанин Денис Вячеславович / Проект ориентирован на создание благоприятного имиджа летней школы для абитуриентов от Высшей школы экономики и привлечение ещё большего количества участников со всей России; популяризация гуманитарных наук и создание пула образовательных и интеллектуальных состязаний и вечерних игр |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | VI ЛИФШ от Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ призвана популяризировать гуманитарные знания и специальности, связанные с этой областью знаний. Очень важно, что очень много школ, школьных учителей и школьников со всей России благоприятно оценивают ЛИФШ и ее полезность, однако для ее развития требуются новые ресурсы и еще большее развитие как в медиа-плане, так и в разработке интеллектуальных игр и состязаний, а также разработки возможных траекторий дальнейшего развития школы. Благодаря помощи студентов предполагается, что Школа получит не только проектные планы для развития в образовательном плане и для создания новых интеллектуальных игр в качестве вечерних мероприятий.  |
| Цель проекта  | Создание хорошего медиа-сопровождения и пиар-кампании VI ЛИФШ, а также пула (5–10 мероприятий), направленных на интеллектуальное развитие участников Летней историко-филологической школы (ЛИФШ) 2021 г. Помимо этого, предполагается, что студенты будут выполнять различные мелкие поручения организационного характера, связанных с подготовкой и возможным переводом Школы в частичный онлайн-формат. Создание нескольких программ дальнейшего развития Школы.  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Планируется создание 5 интеллектуальных игр и состязаний в рамках вечерних мероприятий; создание аннотаций разных семинарских курсов, а также создание пиар-кампании в виде контента-плана и серии постов в социальных сетях ВК и Instagram. Создание 1-2х программ развития ЛИФШ и возможных стратегий для каждого блока Школы (образовательного, медиа, кураторского, организационного)  |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах |  |
| Количество вакантных мест на проекте | 30 |
| Проектное задание  | *полно и однозначно описать работу, выполняемую участниками* |
| Критерии отбора студентов  | *Желание развивать свои навыки коммуникации и написания текстов; подготовка и создание интеллектуальных игр и состязаний в качестве вечерних мероприятий для участников VI ЛИФШ* |
| Сроки и график реализации проекта  | *28.06.2021-12.08.2021 г.* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6 часов* |
| Количество кредитов | *Рассчитываются по формуле продолжительность в неделях \* трудоемкость проекта в часах / 25* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен для проектов от 3 кредитов**Зачет для проектов в 1 и 2 кредита* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Отчеты в формате pdf-файлов с перечислением написанных материалов* |
| Образовательные результаты проекта  | *Развитие навыков коммуникации через почту и официальные социальные сети; развитие навыков командной проектной работы;*  |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | *6,6 \*8/25= 1,92=2 кредита* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Все* |
| Территория | *Москва* |