**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | ***Исследовательский*** |
| Название проекта | Первичный анализ интервью по теме «Миграция врачей для работы в отдаленных территориях и сельской местности» |
| Подразделение инициатор проекта | Институт Демографии/кафедра демографии |
| Руководитель проекта | Карачурина Лилия БорисовнаЗаместитель заведующего кафедрой, доцент |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Институт Демографии/кафедра демографии |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Проблема дефицита медицинских кадров в нестоличных муниципальных образованиях отдельных регионов России - актуальная проблема современной системы здравоохранения. В процессе реализации полевого этапа были собраны около 50 интервью с врачами, трудоустроившимися для работы на периферии за последние 10 лет. В рамках данного проекта необходимо осуществить первичный анализ полученных качественных данных.  |
| Цель проекта  | Выполнить первичный анализ данных – открытое тематическое кодирование интервью в программе ATLAS-TI  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Участие в проекте позволит студентам:* познакомиться с работой научно-исследовательского коллектива и этапами научного исследования;
* получить навыки первичного анализа данных - кодирования интервью
* научиться пользоваться программой ATLAS-TI
* получить опыт коллективной работы
* познакомиться с кадровой политикой в системе здравоохранения и региональными мерами по привлечению врачей для работы на периферии и в сельской местности
 |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Интерес к теме проекта, исполнительность, готовность тщательно работать с даннымиаккуратность и тщательность, соблюдение дедлайна |
| Количество вакантных мест на проекте | 8 |
| Проектное задание  | Транскрибирование и кодирование интервью в программе ATLAS TI В задачу каждого студента будет входить: а) транскрибирование интервью (2-2,5 часа аудиозаписей, которые необходимо перевести в текстовый формат).б) первичный анализ путем кодировки интервью в программе Atlas-TI.Приблизительный объем - 6-7 интервью на одного исполнителя.  |
| Критерии отбора студентов  | Отбор студентов производится с помощью резюме, при необходимости возможно собеседование |
| Сроки и график реализации проекта  | *09.08.2021-03.10.2021 (8 недель)* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 9 часов в неделю - Удаленная работа, с регулярными онлайн встречами (1 раз в неделю)  |
| Количество кредитов | *3* |
| Форма итогового контроля | *экзамен* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Закодированные 6-7 интервью в программе ATLAS-TI (таблица)* |
| Образовательные результаты проекта  | Развитие навыков кодирования;Развитие навыков использования программы для анализа качественных данных ATLAS-TI Развитие аналитических навыков и освоение методов социологического анализа Участие в проекте позволит студентам получить рекомендательное письмо об участии в исследовательском проекте. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | **О пр** *(качество заполнения таблицы) – 0,8* **О р** *(хода реализации проекта) – 0,2* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | Государственное управление, Политология, Менеджмент, Социология, Психология, Политология |
| Территория | *Москва, Большой Трехсвятительский переулок, 3, 403а* |