**Проектное предложение**

**«Школа юного востоковеда 2021/2022»**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Прикладной* |
| Название проекта | *Школа юного востоковеда 2021/2022* |
| Подразделение инициатор проекта | *Школа востоковедения ФМЭиМП* |
| Руководитель проекта | *Бутурлин Илья Сергеевич* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Школа юного востоковеда – это профориентационная программа для учащихся 9-11 классов, которая помогает школьникам, увлеченным изучением Востока, определиться с выбором будущей сферы деятельности и/или восточного языка.**Проект направлен на организационное обеспечение программ Школы юного востоковеда, популяризацию интереса у школьников к востоковедению*  |
| Цель проекта  | *Цель проекта – обеспечение работы ШЮВ в дистанционном формате: организация и проведение лекций, интерактивных занятий, практических занятий согласно расписанию, ведение группы ШЮВ в социальной сети «Вконтакте», ведение сайта ШЮВ, подготовка тематических публикаций.* |
| Планируемые результаты проекта | *Успешное функционирование ШЮВ в дистанционном формате по составленному учебному плану.* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Общие требования к участникам проекта - грамотность, инициативность, самостоятельность, готовность выполнять взятые обязательства, ответственность, высокие баллы по востоковедческим дисциплинам (от 7 и выше), готовность работать со школьниками, коммуникабельность.**Роль №1: Модератор**Задачи: работа по организации учебного процесса ШЮВ в дистанционном формате: присутствие и модерирование лекций и интерактивных занятий**Количество кредитов: 4**Критерии отбора на вакансию: обязательность, усидчивость, опыт проведения онлайн конференций**Роль №2: SMM-менеджер**Задачи: работа с регулярным размещением постов об анонсах/прошедших мероприятиях в социальных сетах ШЮВ: «ВКонтакте», «Инстаграмм»**Количество кредитов: 5**Критерии отбора на вакансию: опыт активного ведения социальных сетей и СММ, обязательность и ответственность**Роль №3: Автор**Задачи: написание кратких статей для социальных сетей ШЮВ по истории, культуре, искусству, религии стран Азии и Африки, подбор правильного визуального оформления статей**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию: способность излагать в краткой форме правильным литературным русским языком информацию по заданной теме, краткий пересказ, ответственность**Роль №4: Редактор сайта ШЮВ**Задачи: ведение сайта ШЮВ: размещение новостей о прошедших мероприятиях, подбор правильного визуального оформления**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию: ответственность, коммуникабельность, способность придерживаться дедлайнов, трудолюбие**Роль №5: Организатор очных мероприятий ШЮВ**Задачи: подготовка и проведение очных мероприятий ШЮВ, составление программы мероприятий, координация слушателей ШЮВ на факультетских мероприятиях, подготовка анонсов мероприятий для социальных сетей и сайта ШЮВ**Количество кредитов: 5**Критерии отбора на вакансию: ответственность, исполнительность, опыт участия в организации студенческих мероприятий**Роль №6: Лектор**Задачи: подготовка и проведение интерактивных занятий ШЮВ**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию: ответственность, коммуникабельность, отличные оценки по востоковедным дисциплинам, грамотная речь**Роль №7: Ответственный по учету статистических данных**Задачи: работа с большим количеством данных по слушателям ШЮВ, мониторинг посещаемости лекций, составление общих таблиц с посещаемостью и результатами тестирования**Количество кредитов: 4**Критерии отбора на вакансию: ответственность, опыт работы с большим количеством информации, навык работы в Excel, соблюдение дедлайнов* |
| Количество вакантных мест на проекте | *12* |
| Проектное задание  | *1. Составление и корректировка расписания лекций, интерактивных и практических занятий**2. Подготовка и проведение лекций (возможно с участием преподавателей Школы востоковедения)**3. Подготовка и проведение интерактивных занятий (для знакомства с культурой стран Востока)**4. Обеспечение и модерирование онлайн-трансляций лекций**6. Ведение группы в социальной сети «Вконтакте»: подготовка анонсов лекций и занятий, написание тематических постов, модерация и пр.**7. Ведение сайта ШЮВ: подготовка к публикации новостей о прошедших мероприятиях**8. Подготовка и проведение выпускного испытания – финального тестирования по изученным темам лекционных блоков**9. Организация выпускного мероприятия* |
| Критерии отбора студентов  | *Результаты собеседования* |
| Сроки и график реализации проекта  | *6 октября 2021 – 31 мая 2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *4* |
| Количество кредитов | *6 на одного студента (72)* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Подробный отчет о работе в ШЮВ с приложением тематических планов проведенных лекций/занятий с фото- или видеоотчетом, размещенных публикаций, проверенных письменных итоговых работ (рефератов) слушателей ШЮВ.* |
| Образовательные результаты проекта  | *Приобретение навыков проведения лекций и занятий, подготовки публикаций в социальных сетях, работы со школьниками, работы в команде.* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | ***Опр*** *\* 0,3 +* ***Осп*** *\* 0,1 +* ***Ор*** *\* 0,1 +* ***Огр*** *\* 0,2 +* ***Оком*** *\* 0,2 +* ***Ос*** *\* 0,1**Где* ***Опр*** *– Оценка результата/продукта проекта,* ***Осп*** *– Оценка использованных в проекте способов и технологий,* ***Ор*** *– оценка хода реализации проекта,* ***Огр*** *– Оценка индивидуального вклада участника в групповую работу,* ***Оком*** *– оценка командного взаимодействия,* ***Ос*** *– самооценка участника проекта.* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Востоковедение* |
| Территория | *Старая Басманная улица, 21/4, корпус Б, ауд. Б202* |