**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательский |
| Название проекта | **Мировой опыт этического регулирования**  **в государственном управлении** |
| Подразделение инициатор проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Пархоменко Сергей Анатольевич, зам. зав. ПУЛАП |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Этическое регулирование в сфере государственного и муниципального управления является важным элементом антикоррупционной политики. Его эффективность обеспечивает естественную поддержку антикоррупционных инициатив и повышает успешность противодействия коррупционным рискам. В рамках проекта предполагается поиск и сравнительный анализ практики этического регулирования в сфере государственного и муниципального управления в различных регионах мира с учетом социокультурных и институциональных условий реализации. |
| Цель проекта | Цель проекта – выявление и сравнительный анализ подходов к внедрению этического регулирования в сфере государственного и муниципального управления в различных странах с учетом социокультурных и институциональных факторов.  Этапы реализации проекта:   1. Обзор теорий этического регулирования в сфере государственного управления. 2. Выявление специфики этического регулирования различных стран. 3. Анализ социокультурных и институциональных факторов, оказывающих влияние на имплементацию этического регулирования в государственном управлении.   От числа записавшихся студентов зависит количество рассмотренных кейсов. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 10), численностью до 3-х человек по конкретным кейсам. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Сравнительный анализ (по странам и регионам) практики этического регулирования в сфере государственного и муниципального управления. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | 1. Интерес к теме проекта.  2. Навыки работы с информацией в рамках междисциплинарных исследований.  3. Навыки работы с научной литературой.  4. Знание английского языка (или иных европейских языков) |
| Количество вакантных мест на проекте | 30 |
| Проектное задание | Работа выполняется индивидуально и в малых группах; заключается в подборке материалов и сравнительном анализе практики этического регулирования с учетом социокультурных и институциональных условий имплементации. |
| Критерии отбора студентов | Заинтересованность в антикоррупционной проблематике и исследовательской работе; резюме и мотивационное письмо. |
| Сроки и график реализации проекта | 14.10.2021 – 14.02.2022  17 недель |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 6 ч |
| Количество кредитов | 4 кредита |
| Форма итогового контроля | Экзамен (выставление оценок в ведомости) |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Отчетные материалы по проделанной работе в формате .docx/.xlsx в соответствии с заданными руководителем проекта условиями и презентация результатов в формате .pptx |
| Образовательные результаты проекта | Навыки исследовательской деятельности по антикоррупционной тематике  Навыки проектной работы  Знания в области антикоррупционного регулирования в сфере государственного и муниципального управления |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Орезультирующая = 0,5\*Оотчетные материалы + 0,5\*Опрезентация |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да |
| Рекомендуемые образовательные программы | Без ограничений |
| Территория | Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).  Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407. |