**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательский |
| Название проекта | **От чего зависит отношение к коррупции в студенческой среде?** |
| Подразделение инициатор проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Пархоменко Сергей Анатольевич, к.с.н., зам. зав. ПУЛАП  Максименко Александр Александрович, д.с.н., к.п.н., эксперт ПУЛАП |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | На настоящий момент накоплен значительный опыт исследования отношения граждан к коррупционным практикам в различных сферах жизни. Однако все еще актуален вопрос о той мере, в которой социокультурные, институциональные и связанные с личным профессиональным опытом факторы влияют на динамику такого отношения, . |
| Цель проекта | Данный проект призван восполнить указанный пробел за счет глубокого анализа отечественной и зарубежной научной литературы по теме и разработки с перспективой апробации специализированного социологического инструментария для анализа восприятия студентами российских вузов коррупции и оценки влияния комплекса релевантных факторов влияния на ее динамику.  Этапы реализации проекта:  1. Сбор материалов и аккумулирование опыта социологического изучения восприятия коррупции различными целевыми группами, их презентация на проектных встречах.  2. Анализ социологического инструментария исследований восприятия коррупции и полученных с его применением результатов. Презентация результатов анализа на проектных встречах.  3. Выработка предложений по формированию социологического инструментария для мониторинга восприятия коррупции студентами российских вузов.  4. Апробация инструментария в рамках пилотного исследования.  От числа записавшихся студентов зависит количество рассмотренных кейсов. Предполагается работа в мини-группах (общее количество 7), численностью до 3-х человек по конкретным кейсам. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | 1. База данных по актуальным исследованиям восприятия коррупции различными целевыми аудиториями.  2. Социологический инструментарий для мониторинга восприятия коррупции студентами российских вузов. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | 1. Интерес к антикоррупционной проблематике и к социологическим исследованиям в антикоррупционной сфере.  2. Навыки поиска и анализа информации, умение работать с научной литературой.  3. Профессиональная социологическая подготовка приветствуется, но не является обязательной. |
| Количество вакантных мест на проекте | 21 |
| Проектное задание | Работа выполняется в малых группах и включает:  1. Сбор материалов и аккумулирование опыта социологического изучения восприятия коррупции различными целевыми группами, их презентация на проектных встречах.  2. Анализ социологического инструментария исследований восприятия коррупции и полученных с его применением результатов. Презентация результатов анализа на проектных встречах.  3. Предложения по формированию социологического инструментария для мониторинга восприятия коррупции студентами российских вузов.  4. Апробация инструментария в рамках пилотного исследования |
| Критерии отбора студентов | Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо. |
| Сроки и график реализации проекта | 14.10.2021 – 07.02.2022  16 недель |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 8 часов |
| Количество кредитов | 5 кредитов |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Отчетные материалы по проделанной работе в формате .docx/.xlsx в соответствии с заданными руководителем проекта условиями и презентация результатов в формате .pptx |
| Образовательные результаты проекта | • Навыки исследовательской деятельности по антикоррупционной тематике  • Навыки проектной работы  • Знания в сфере социологии коррупции |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Орезультирующая = 0,5\*Оотчетные материалы + 0,5\*Опрезентация |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да |
| Рекомендуемые образовательные программы | Без ограничений |
| Территория | Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).  Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407. |