**Проектное предложение**

| Тип проекта | *Исследовательский* |
| --- | --- |
| Название проекта | *Конфликт интересов как ключевой аспект противодействия коррупции* |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Цирин Артем Михайлович, эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Применение правового института конфликта интересов является одним из ключевых элементов государственной антикоррупционной политики. Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 содержит отдельный раздел II, посвященный повышению эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Вместе с тем, понятия конфликта интересов, личной заинтересованности, иных близких отношений и др., используемые в рамках правового института конфликта интересов являются для российского законодательства новыми и не вполне определенными. В этом контексте Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы содержит поручение представить предложения по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащихся в Федеральном законе "О противодействии коррупции" (пп. «б» пункта 7).*В рамках данного проекта планируется провести анализ накопленной правоприменительной практики и зарубежного опыта регулирования конфликта интересов с целью конкретизации понятийного аппарата данного правового института.*  |
| Цель проекта  | Цель проекта – подготовка предложений по совершенствованию понятийного аппарата правового института конфликта интересов с учетом российского и зарубежного опыта.Этапы реализации проекта:I. Анализ правового института конфликта интересов на предмет выявления не устоявшихся, неопределенных, субъективно-оценочных и трудных для применения категорий.II. Выявление правовых подходов к определению вышеуказанных категорий с учетом практики их применения.III. Исследование зарубежного опыта определения основных понятий, используемых в рамках правового института конфликта интересов.IV. Подготовка предложений по конкретизации понятийного аппарата правового института конфликта интересов.В зависимости от количества записавшихся студентов планируется подготовить соответствующие число предложений по совершенствованию понятийного аппарата правового института конфликта интересов и рассмотреть соответствующие число российских и зарубежных кейсов, относящихся к правовому институту конфликта интересов.  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет по выбранной теме и страновому охвату в рамках реализации проекта* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Интерес к антикоррупционной проблематике.**Навыки поиска и анализа информации, умение работать с научной литературой.**Знание иностранного языка.* |
| Количество вакантных мест на проекте | *30* |
| Проектное задание  | *Итоговый аналитический отчет по выбранной теме в рамках проекта.* |
| Критерии отбора студентов  | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо.* |
| Сроки и график реализации проекта  | *18.10.2021 - 18.02.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *6 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен (выставление оценок в ведомости)*  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *1. Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями**2. Презентация кратких итогов проделанной работы (подготавливается в малых группах) в формате .pptx*  |
| Образовательные результаты проекта  | *Навыки исследовательской деятельности в антикоррупционной сфере**Навыки презентации результатов научного исследования**Навыки групповой и индивидуальной проектной работы* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | *Орезультирующая = 0,2\*Оактивность + 0,5\*Оаналитический документ + 0,3\*Опрезентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).* *Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407.* |