**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Исследовательский* |
| Название проекта | **Анализ инструментов цифровизации как способов борьбы с коррупцией в контрольно-надзорной деятельности** |
| Подразделение инициатор проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Артеменко Егор Александрович, эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ**Поросенков Геннадий Андреевич, эксперт Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики (ПУЛАП) НИУ ВШЭ*  |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Сфера контрольно-надзорной деятельности является одной из наиболее коррупционноемкой в государственном управлении. Коррупционные риски связаны с широтой дискреционных полномочий инспекторов, конфликтом интересов проверяющего и проверяемого, непрозрачностью процедур контроля и обязательных требований. Эффективной мерой по сокращению коррупционных проявлений является цифровизации процессов, обеспечивающая минимизацию контактов между инспектором и бизнесом.**В рамках данного проекта планируется провести анализ научных и экспертных подходов, в том числе международных, к* *определению возможных коррупционных рисков и способов их предотвращения за счет внедрения инструментов цифровизации процессов государственного контроля (надзора).* |
| Цель проекта  | *Цель проекта – выявление и анализ подходов к определению коррупционных рисков в контрольно-надзорной деятельности и выбору инструментов цифровизации процессов, способствующих их минимизации.**Этапы реализации проекта:* 1. *Обзор подходов к цифровизации и процессов контрольно-надзорной деятельности.*
2. *Выявление коррупционных рисков в сфере государственного контроля (надзора) различных стран, анализ международных практик цифровизации процессов с точки зрения возможного применения в России.*
3. *Подготовка предложений по цифровизации государственного контроля (надзора) в том числе с целью борьбы с коррупционными рисками.*

*В зависимости от числа записавшихся студентов планируется рассмотрение соответствующего количества коррупционных рисков в сфере государственного контроля, а также проработка пропорционального числа предложений по цифровизации государственного контроля (надзора) в целях минимизации коррупционных рисков.*  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Аналитический отчет по выбранной теме и страновому охвату в рамках реализации проекта* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Интерес к антикоррупционной проблематике, интерес к исследованию коррупции и методов противодействия коррупции, интерес к инструментам цифровизации процессов в государственном управлении;**Интерес к страновым культурологическим особенностям в части проявлений коррупции и способов противодействия.**Навыки поиска и анализа информации, умение работать с научной литературой.* |
| Количество вакантных мест на проекте | *30* |
| Проектное задание  | *Итоговый аналитический отчет по выбранной теме в рамках проекта.*  |
| Критерии отбора студентов  | *Заинтересованность в получении научных аналитических результатов; погруженность в антикоррупционную проблематику; резюме и мотивационное письмо.* |
| Сроки и график реализации проекта  | *18.10.2021 – 18.02.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *5 ч* |
| Количество кредитов | *4 кредита* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен (выставление оценок в ведомости)*  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *1. Итоговый аналитический отчет в формате .docx с заданными руководителем проекта критериями**2. Презентация кратких итогов проделанной работы (подготавливается в малых группах) в формате .pptx*  |
| Образовательные результаты проекта  | *Навыки исследовательской деятельности в антикоррупционной сфере**Навыки презентации результатов научного исследования**Навыки групповой и индивидуальной проектной работы* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | *Орезультирующая = 0,2\*Оактивность + 0,5\*Оаналитический документ + 0,3\*Опрезентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Без ограничений* |
| Территория | *Мероприятия проекта реализуются ОНЛАЙН (ZOOM).* *Место нахождения ПУЛАП НИУ ВШЭ: Москва, ул. Мясницкая, д. 20, каб. 407.* |