**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Сервисный |
| Название проекта | Ежегодная конференция молодых исследователей "Текст-комментарий-интерпретация" |
| Подразделение инициатор проекта | Школа филологических наук |
| Руководитель проекта | Ю.М. Козицкая, А.А. Преображенская |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Заказчик проекта – школа филологических наук ФГН НИУ ВШЭ. Конференция является одним из символов студенческой жизни факультета. В 2021 году для участия в конференции было отобрано более 120 заявок из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России.  |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Участники проекта задействованы на всех стадиях организации конференции, от публикации анонса до составления программы. Студенты-магистранты часто сами становятся модераторами и/или дискутантами секций конференции.  |
| Цель проекта | Цель проекта – подготовка и проведение студенческой конференции.  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Отбор заявок участников конференции; - Составление программы конференции; - Модерирование секций конференции.  |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | - участие в организации мероприятий; - организованность и ответственность.  |
| Количество вакантных мест на проекте | 10 |
| Проектное задание | Предусмотрено несколько типов задач, которые распределяются между студентами. В список задач включены следующие: - написание и распространение анонса, - обработка заявок, - составление программы, - формирование секций, - приглашение модераторов и дискутантов,- техническая поддержка мероприятия,- взаимодействие с участниками. |
| Критерии отбора студентов  | Приоритетом при отборе служит опыт участия в оргазации научных мероприятий.  |
| Сроки и график реализации проекта | Проект реализуется с 05.12.2021 по 15.04.2022.С 05.12.2021 до 01.03.2022 –распределение заданий по проекту; составление и рассылка анонса конференции;К 01.04.2022 – отбор заявок, составление программы; К 15.04.2022 – проведение конференции.  |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника |  *4*  |
| Количество кредитов | *3* |
| Форма итогового контроля | Экзамен, выставляется оценка по 10-балльной шкале.  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Формат предоставления результатов зависит от степени участия в подготовке конференции.  |
| Образовательные результаты проекта | Проект поможет развить следующие навыки и компетенции:- работа в группе;- развитие навыков коммуникации;- развитие навыков организации научных мероприятий.  |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *Оценивается:* *качество выполнения задания 0,7 от общей оценки* *навыки работы в команде и соблюдение сроков 0,3 от общей оценки*  |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да |
| Рекомендуемые образовательные программы | Русская литература и компаративистика, Литературное мастерство |
| Территория | Ул. Старая Басманная 24/1 стр.1, удаленная работа.  |