**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | XIII конференция молодых японоведов «Новый взгляд»  |
| Руководитель проекта | Абрамова Екатерина Сергеевна |
| Подразделение-инициатор проекта | Школа востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ |
| Цель проекта | Повысить научную инициативу молодых японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в исследованиях Японии и познакомить участников из разных учебных и научных учреждений друг с другом. |
| Задачи проекта | 1) составить формы для регистрации слушателей и докладчиков, подготовить онлайн-платформу Zoom;2) провести рекламную кампанию в ВКонтакте, набрать докладчиков и слушателей конференции, пригласить экспертов, составить программу;3) разослать докладчикам и слушателям приглашения на платформу конференции в Zoom по почте, провести трёхдневную конференцию;4) опросить докладчиков на предмет публикации статьи в сборнике конференции, собрать черновые варианты текстов статей;5) отредактировать черновые варианты статей с содержательной и стилистической стороны, договориться об условиях публикации с издательством;6) проконтролировать качество предпринта и печати сборника статей, разместить онлайн-версию сборника на Интернет-ресурсах.  |
| Планируемые результаты проекта,специальные или функциональныетребования к результату | За период деятельности проекта планируется:1) проведение 1 научной конференции длиной в 2 дня с выступлениями около 80 докладчиков для суммарно около 100 слушателей;2) создание и ежедневное ведение группы в VKontakte как единой интеграционной площадки для молодых японистов-исследователей на протяжении 3 месяцев; 3) публикация 1 сборника, состоящего из 25-30 статей; |
| Требования к участникам с указанием ролейв проектной команде при групповыхпроектах | К участию в проекте приглашаютсяшкольники и лицеисты старших классов, студенты 1-5 курсов бакалавриата и 1-2 курса магистратуры, а также аспиранты любых образовательных программ и подразделений НИУ ВШЭ и других ВУЗов.  |
| Количество вакантных мест на проекте | 15 |
| Проектное задание | 1) **5 организаторов конференции** отвечает за помощь по всем фронтам работы – общение с докладчиками, составление программы, приглашение экспертов, продвижение конференции, организацию издания сборника статей, ассистируя руководителю проекта;2) **1 редактор** отвечает за ведение страницы конференции в VKontakte, своевременную публикацию записей молодых японоведов и необходимой организационной информации; 3) **1 дизайнер** отвечает за создание логотипа, афиш и фирменных иллюстраций проекта;4) **6 модераторов** онлайн-процессов отвечают за настройку онлайн-платформы, качество звука и изображения и пр.5) **2 PR-менеджера** отвечают за заключение рекламных договорённостей и рекламу конференции в соцсетях, а также презентации перед живой аудиторией, расклейку афиш и пр. |
| Критерии отбора студентов | Разобраны в соответствие с проектным заданием.1) работоспособность, креативность, ответственность и выносливость, опыт организации крупных событий, ведения деловой переписки и продвижения мероприятия, наличие тесных связей со студентами-японистами и другими сообществами по Японии;2) интерес к Японии, готовность получать новые знания, желательно – опыт ведения страниц в VKontakte и оценки качества Интернет-публикаций;3) опыт работы в Adobe Photoshop и 1 любой другой программы для диджитал-рисования, готовность подстроить индивидуальный стиль под традиционные японские мотивы;4) опыт работы с платформой Zoom и модерации чатов;5) коммуникабельность, готовность выступать перед живой аудиторией, привлекать партнёров и участников к продукту, открытость и пассионарность. |
| Рекомендуемые образовательные программы | **Бакалавриат**» все программы**Магистратура**» все программы |
| Критерии оцениваниярезультатов проекта | » соответствие установленных количественных показателей реальному положению вещей к концу мая 2022 года; |
| Формат проведения | онлайн, 25-26 ноября 2021 года на платформе Zoom |