**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Сервисный* |
| Название проекта | *Подготовка и проведение мероприятия «설날» (Корейский новый год) /* *Preparing and holding the "설날" (Korean New Year) event.* |
| Подразделение инициатор проекта | *Департамент востоковедения*  *и африканистики* |
| Руководитель проекта | *Тьютор Удавихина Мария Андреевна* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Департамент востоковедения и африканистики НИУ «Высшая школа экономики»* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Помощь в подготовке и проведении мероприятия «설날» (Корейский новый год)* |
| Цель проекта | *Развитие практических организаторских компетенций студентов. Улучшение знаний о культуре и традициях Кореи.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Успешное проведение мероприятия* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *Студенты с основным восточным языком – корейский не ниже 3 уровня. Необходимые навыки: пунктуальность, мобильность, организованность, коммуникабельность, внимательность.* |
| Количество вакантных мест на проекте | 4 |
| Проектное задание | *С 10.01.2022 по 17.01.2022 – Составить и согласовать с руководителем проекта план мероприятия.*  *С 18.01.2022 по 24.01.2022 – Помочь в организации мероприятия.*  *01.02.2022 – Совместно с руководителем провести мероприятие, в том числе ведение фото- и видеосъемки; контроль соблюдения программы мероприятия и безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой.* |
| Критерии отбора студентов | *Только студенты с уровнем владения корейским языком не ниже 3* |
| Сроки и график реализации проекта | *10.01.2022 – 01.02.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *8* |
| Количество кредитов | *1* |
| Форма итогового контроля | *Зачет* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Отчет в установленной форме* |
| Образовательные результаты проекта | *Развитие практических компетенций студентов.*  *Развитие организационных навыков.*  *Развитие навыков проектного взаимодействия.*  *Привитие коммуникативных и организационных навыков.* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Вклад участника проекта в организацию мероприятия 0,5  Реализация организационных процессов 0,5  Р0,5+Р0,5 |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Да* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Востоковедение* |
| Территория | *Вне Университета* |