**Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник НИУ ВШЭ[[1]](#footnote-1))**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип элемента практической подготовки | *Проект* |
| Если проект, тип проекта | *Прикладной*  |
| Наименование проекта | *Организация курса видеопроизводство на базе студенческой организации Бизнес в стиле .RU* |
| Подразделение инициатор проекта | *Отдел по работе со студентами ВШБ НИУ ВШЭ* |
| Руководитель проекта | *Гареева Регина Анисовна, менеджер отдела по работе со студентами* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Обучить и выпустить на рынок видео квалифицированных специалистов* |
| Цель и задачи проекта  | *Цель: создать итоговое экзаменационное видео* *Задачи:** *обучить студентов теоретическим основам видеопроизводства*
* *реализация практических заданий студентами*
* *посещение студентами съемочных процессов продакшена*
 |
| Проектное задание  | *Организация пре-продакшена к созданию видео:* * *подбор локаций*
* *подбор оборудования*
* *каст*
* *прорисовка раскадровки*
* *написание режиссерского тритмента*
* *составление организационного списка, вызывного листа*

*Продакшен:** *Сбор и расстановка оборудования*
* *Съемка*
* *Работа с актерами*
* *Работа художника постановщика*

*Пост-продакшен:** *Черновой монтаж*
* *Линейный монтаж*
* *Цветокоррекция*
* *Светокоррекция*
* *Визуальные эффекты (2D, 3D)*
* *Сайнд дизайн*
* *Музыка*
* *Конечный рендер*
 |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | * Выпуск квалифицированных специалистов на рынок видеопроизводства
* Качественное итоговое видео
 |
| Дата начала проекта | *04.12.2021* |
| Дата окончания проекта | *27.03.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *10 часов на одного участника* |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | *4* |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта *(если характер работ для всех участников совпадает, описывается одна вакансия)**Кредиты на 1 участника рассчитываются по формуле: продолжительность в неделях \* трудоемкость проекта в часах / 25* | *Вакансия №1: Разработчик обучения**Задачи: Формирование структуры обучения, разработка уроков, анализ экспертной информации в видео сфере**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию: профессиональные навыки, адекватность студента, высокая трудостпособность* |
| *Вакансия №2: Координатор* *Задачи: формировать графики образовательного процесса, следить за дедлайнами обьучения**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию: профессиональные навыки, адекватность студента, высокая трудостпособность* |
| *Вакансия №3: Администратор**Задачи: поддержка связи со студентами, давать обратную связь с обучения, поиск рабочего пространства для оффлайн встреч для обучения**Количество кредитов: 6**Критерии отбора на вакансию:**профессиональные навыки, адекватность студента, высокая трудостпособность* |
| Общее количество кредитов | *Сумма кредитов на 4 участников: 24*  |
| Форма итогового контроля | *Экзамен* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Презентация* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта  | *Навыки и компетенции, приобретаемые или развиваемые в проекте* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Все образовательные программы* |
| Требуется резюме студента | *Да* |
| Требуется мотивированное письмо студента | *Да* |

1. Не исключается реализация проектов, инициированных работником НИУ ВШЭ с привлечением организаций-партнеров. [↑](#footnote-ref-1)