**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Вышка Родителям |
| Подразделение инициатор проекта | ФКМД |
| Руководитель проекта | Красновская Анастасия Валерьевна |
| Заказчик проекта / востребованность проекта |  |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Проект «Вышка родителям» создан для того, чтобы стать для родителей абитуриентов навигатором поступления и обучения в НИУ ВШЭ. Цель проекта – помочь и объяснить родителям абитуриентов:* Как их ребенку поступить в НИУ ВШЭ (направления, программы, льготы, олимпиады, документы и пр.);
* Как проходит обучение и студенческая жизнь в Вышке;
* Какую профессию освоит их ребенок, если поступит во ВШЭ (профориентация);
* Как поддержать ребенка на всех этапах - от поступления до выпуска.

Важной частью проекта являются **социальные сети**, которые объединяют целевую аудиторию проекта и служат основной коммуникацией с аудиторией. «Вышка родителям» представлена в следующих социальных сетях:* **ВКонтакте** – основная площадка.
* **Facebook** – тематически - зеркало ВК с адаптацией материалов под особенности площадки и аудитории.
* **Instagram** – тематически - зеркало ВК с адаптацией текстов и ориентиром на визуалы, активное использование раздела «Актуальное», шапки профиля, сториз.
* **Одноклассники** – зеркало ВК без дополнительных усилий.
* **YouTube** – площадка для проведения «Онлайн родительских собраний» – прямые эфиры с участием спикеров ВШЭ и экспертов на актуальные темы для родительской аудитории в разные периоды образовательного процесса. Это ключевое еженедельное событие проекта, проходит по четвергам в 18.00.
* **Яндекс**.**Дзен** – канал проекта для публикации статей и тематических лонгридов.

**В проект набирается команда ребят, готовая развивать социальные сети проекта и создавать разноформатный контент.** |
| Цель проекта  | С помощью социальных сетей рассказывать родителям абитуриентов:* Как их ребенку поступить в НИУ ВШЭ (направления, программы, льготы, олимпиады, документы и пр.);
* Как проходит обучение и студенческая жизнь в Вышке;
* Какую профессию освоит их ребенок, если поступит во ВШЭ (профориентация);
* Как поддержать ребенка на всех этапах - от поступления до выпуска
 |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Проект в социальных сетях функционирует с февраля 2020 года. Ожидается, что за период реализации проекта с участием студентов будет:- проведено не менее 20 эфиров «Онлайн родительского собрания»- подготовлено не менее 50 лонгридов и интервью- регулярность публикаций в социальных сетях будет, как минимум, 1 раз в день- расширится контент-план и увеличится количество разножанровых материалов, включая видеоматериалы, сториз и рилс в инстаграм- расширена информация о проекте внутри университета, как об общем университетском проекте, объединяющим четыре кампуса- в два раза увеличится аудитория, лояльная к деятельности НИУ ВШЭ, вовлеченная в университетское сообщество и заинтересованная в обучении в НИУ ВШЭ |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | 1. Куратор студенческих команд/помощник руководителя (1 человек)
2. Главные редакторы соцсетей в ВКонтакте, Facebook, Одноклассники (2 человека)
3. Копирайтеры (2 человека)
4. Дизайнеры (2 человека)
5. Оператор-монтажер (2 человека)
6. Корреспондент (2 человека)
7. Контент-менеджер Инстаграм (1 человек)
8. PR-менеджер (1 человек)
9. Редактор сайта и рассылок (1 человека)
 |
| Количество вакантных мест на проекте | 14 |
| Проектное задание *(подробнее про функционал -* [*см. по ссылке*](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPtLfgdQJu56Z-NietCqgEz3GCwvUWnXHUtxY0MuXo/edit?usp=sharing)*)* | ***Вконтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube, Дзен*** *- работа для команд этих соцсетей построена по принципу работы в новостных редакциях - группа 1 и группа 2 работают поочередно неделя через неделю.* ***Инстаграм и рассылка/сайт*** *работают постоянно.***Куратор студенческих команд** - это помощник руководителя проекта, который находится в оперативной связи с руководителем и командами, исполняет поставленные задачи, контролирует реализацию проекта, анализирует и развивает проект. На эту позицию необходим грамотный, ответственный, инициативный студент, умеющий управлять командой.**Главные редакторы** - создают контент-планы,курируют работу отделов соответствующих соцсетей, готовят материалы к выпуску, публикуют их, обеспечивают обратную связь с аудиторией**Копирайтеры** – пишут материалы для социальных сетей**Дизайнеры** - создают визуальное сопровождение публикаций и страниц проекта (Photoshop, After Effects), отвечают за визуальное сопровождение публикаций**Операторы-монтажеры** – снимают видеоматериалы (тематические зарисовки, интервью), монтируют видеоролики, подкасты. При проведении «Онлайн родительских собраний» из студий могут участвовать в студийной съемке.**Корреспонденты** – создают подкасты (тема, сценарий, поиск героев, договоренность со спикерами, запись, монтаж), видеоматериалы (подготовка собственных съемок, видеозаметок, взятие интервью, создание и озвучка закадрового текста), постановка ТЗ оператору-монтажеру.**PR-менеджер** – формирование pr-стратегии для проекта, поиск дружественных групп, которым интересен проект и отдельные события проекта, договоренность о взаимопиаре.**Контент-менеджер** - публикует адаптированные материалы в инстаграм, ведет сториз.**Редактор сайта и рассылок** – делает рассылки через Юнисендер, формирует события на таймпад, создает тексты для публикации на сайте.Подробнее функционал [см. по ссылке](https://docs.google.com/spreadsheets/d/16zPtLfgdQJu56Z-NietCqgEz3GCwvUWnXHUtxY0MuXo/edit?usp=sharing) |
| Критерии отбора студентов  | Отбор по навыкам и опыту:* Написание текстов для социальных сетей с их последующей адаптацией под разные площадки
* Написание лонгридов
* Навыки работы с визуалами (фотошоп, подбор иллюстраций, собственная фотосъемка)
* Умение работать с видео и аудио, создавать видеоинтервью, видеосториз, подкасты
* Коммуникативные навыки в онлайн-работе с аудиторией
* Умение работать в команде, ответственность
 |
| Сроки и график реализации проекта  | С 07 февраля 2022 по 26 июня 2022 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 5 часов |
| Количество кредитов | 4 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Подготовленные материалы (с учетом их качества и объема) |
| Образовательные результаты проекта  | Работа с материалами соцсетей, их создание и адаптация, отработка/приобретение навыков создания текстовых, визуальных и аудиоматериалов от идеи до финального результата, развитие коммуникативных навыков в общении с аудиторией и с командой (в том числе в удаленном режиме), развитие продюсерского опыта, навыков организации студийной съемки. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | Оценка будет складываться из:- качества материалов- объема материалов (с учетом индивидуальных заданий и характера работы)- дисциплинированности каждого участника |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | Журналистика, Медиакоммуникации, Реклама и связи с общественностью, Дизайн |
| Территория | Москва, Покровский бульвар, 11 |