**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Анализ исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в регионах России |
| Тип проекта | Исследование, аналитика |
| Подразделение инициатор проекта | Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ  |
| Руководители проекта и их контактные данные |  Телицына Александра Юрьевна,+7905752384, atelitsyna@hse.ru |
| Цели проекта  | Оценить развитие исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в регионах России. Сформировать у студентов навыки работы с информацией, ее качественной и количественной оценкой, навыки участия в масштабном и инновационном исследовании |
| Содержание и ожидаемые результаты проектной работы | **1 этап.** Обработка и структуризация информации о наиболее цитируемых литературных источниках с результатами исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в регионах РФ. Составление программы исследования. Подготовка эмпирической части 1. **этап.** Проведение эмпирической части. Подготовка данных. Анализ, тестирование гипотез. Структуризация имеющихся результатов исследования

**3 этап.** Подготовка отчета, краткой пояснительной записки и презентационных материалов |
| Сроки реализации проекта | 17.02.2022-25.04.2022 |
| Количество кредитов | 3 |
| Тип занятости студента | Удаленная  |
| Интенсивность (часов в неделю)  | 8 |
| Вид проектной деятельности | Экспертно-аналитическая работа |
| Требования к студентам, участникам проекта | Умение работать с базами данных, литературными источниками, умение адекватно применять методы анализа статистической и правовой информации, продвинутые навыки работы с Word, Excel, Google doc, Pages, поиска информации в сети Интернет, владение английским языком на уровне не ниже intermediate. |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию (отчет студента по проекту) | Текст отчет о - пояснительная записка (от 2 до 4х страниц), презентация |
| Критерии оценивания результатов проекта | Оценка полноты информации, представленной в отчете, и качественной обработки информации.Соблюдение графика проектной работы, а также участие в совещаниях, намеченных руководителями проекта (на основе фактического исполнения и учета присутствия).Оценка выставляется руководителем – представителем ведомства. |
| Количество вакантных мест на проекте | 5 |
| Критерии отбора студентов в проект (применяются в случае большого количества заявок) | Оценка навыков работы со статистической и правовой информацией, успеваемость, тематика курсовых работ. |
| Образовательные программы | Государственное и муниципальное управление, Менеджмент. |
| Адрес  |  Мясницкая ул., 20 |