**Проектная заявка**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Организация студенческой конференции «День Южной Азии» и участие в ней |
| Подразделение, инициатор проекта | ИКВИА |
| Руководитель проекта | Дубянская Татьяна Александровна |
| Основная проектная идея/описание решаемой проблемы | Регионоведение, в особенности изучение различных регионов Азии, – одно из динамично развивающихся направлений в научной и учебной деятельности в НИУ ВШЭ. В 2021–22 учебном году студенты нескольких направлений получают востоковедческое образование или занимаются исследовательскими проектами, изучая языки Дальнего и Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии и других регионов. Среди студентов ВШЭ очевидно нарастает интерес к языкам и культуре Индии и Южной Азии – об этом можно судить по количеству учащихся, выбирающих профильные проекты и межфакультетские курсы. Чтобы объединить студентов и преподавателей ВШЭ, так или иначе связанных с южноазиатскими исследованиями, предлагается организовать в мае 2022 г. однодневную студенческую конференцию Дни Южной Азии. Программа конференции, помимо научных докладов студентов, будет включать пленарное заседание с выступлением приглашенного докладчика и культурную программу (в сотрудничестве с Культурным центром им. Дж. Неру Посольства Индии в Москве и с танцевальными и другими художественными коллективами). |
| Цель проекта | Подготовка и проведение студенческой конференции «Дни Южной Азии» в НИУ ВШЭ |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные | Серия научных докладов, подготовленных студентами, публикация тезисов докладов на сайте ИКВИА НИУ ВШЭ, подробный отчет о проведении мероприятия |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Знакомство с культурой Индии, готовность выступить на конференции или активно участвовать в ее организации |
| Количество вакантных мест на проекте | 20 |
| Проектное задание | – Подготовить и прочитать научный доклад  – Принять участие в организации конференции (поиск аудитории, бронирование необходимых технических средств, подготовка и распечатка программы конференции, уведомление потенциальных участников в организации конференции и т.п.) |
| Критерии отбора студентов | Отбор осуществляется на основе мотивационного сообщения или путём переписки и собеседования. |
| Сроки и график реализации проекта | 14 марта 2022 — 27 мая 2022  – сбор заявок на участие в конференции (до 31 апреля 2022)  – организация мероприятия (31 апреля 2022 – 26 мая 2022)  – проведение конференции (26 мая 2022)  – подготовка отчета и публикация тезисов (27 мая 2022) |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 9 |
| Количество кредитов | 4 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Тезисы докладов и/или отчет о проделанной работе в формате MSWord |
| Образовательные результаты проекта | Опыт коммуникации и участие в командной деятельности.  Навыки исследовательской работы и презентации результатов исследований. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Результат проекта оценивается по факту его реализации, а именно:   1. Собраны тезисы докладов 2. Составлена программа конференции 3. Забронирована аудитория и необходимые технические средства, подготовлена культурная программа 4. Приглашены все участники 5. Составлен отчет о проведенной конференции |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | Возможно участие всех образовательных программ |
| Территория | ул. Старая Басманная 21/4, стр. 3, корпус «Л» |