Проектное предложение

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Верификация данных о выпускниках ООП ВШБ НИУ ВШЭ 2002-2016 годов выпуска, подготовка базы данных для загрузки в CRM-систему ВШБ НИУ ВШЭ. |
| Подразделение инициатор проекта | Отдел по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Евгения Тибилашвили, менеджер по работе с выпускниками отдела по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Заказчиком проекта выступает отдел по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ. Данный проект является продолжение проекта по верификации данных о выпускниках за 2001, 2017-2021 гг. выпуска. Реализация проекта позволит Отделу улучшить опыт взаимодействия с выпускниками, уточнить данные по количеству выпускников и унифицировать все полученные сведения для загрузки в CRM-систему ВШБ НИУ ВШЭ. |
| Основная проектная идея  | Реализация проекта предполагает актуализацию единой базы данных выпускников ВШБ НИУ ВШЭ, которая позволит Отделу по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ улучшить опыт взаимодействия с выпускниками. В процессе реализации проекта студенты актуализируют имеющиеся данные и сверят их с приказами о зачислении/выпуске за 2002-2016 гг. и подготовят аналитический отчёт в соответствии с требованиями проекта. Также студентам предстоит структурировать и унифицировать (в соответствии с предоставленным образцом) имеющиеся данные для загрузки их в CRM-систему ВШБ НИУ ВШЭ.  |
| Цель проекта | Цель проекта — актуализация и анализ единой базы данных выпускников ВШБ НИУ ВШЭ, что позволит Отделу по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ улучшить опыт взаимодействия с выпускниками, сообщество выпускников ВШБ НИУ ВШЭ, призванный объединить выпускников разных лет, студентов и преподавателей, оперировать более точными данными о количестве выпустившихся, а также оптимизировать работу менеджеров Отдела с CRM-системой и почтовым клиентом |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | В результате проекта будет реализована актуализация единой базы данных выпускников ВШБ НИУ ВШЭ, которая позволит Отделу по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ улучшить опыт взаимодействия с выпускниками. В процессе реализации проекта студенты актуализируют имеющиеся данные и сверят их с приказами о зачислении/выпуске за 2002-2016 гг. и подготовят аналитический отчёт в соответствии с требованиями проекта. Также студентам предстоит структурировать и унифицировать (в соответствии с предоставленным образцом) имеющиеся данные для загрузки их в CRM-систему ВШБ НИУ ВШЭ.  |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | * Знание Excel выше среднего уровня;
* Умение структурировать информацию;
* Навыки работы с данными;
* Грамотный письменный и устный русский язык;
* Владение навыками поиска информации.
 |
| Количество вакантных мест на проекте | до 10 |
| Проектное задание | 1. Работа с базой данных выпускников в Excel;
2. Сверка приказов о выпуске 2002-2016 годов с имеющейся базой данных;
3. Проведения мониторинга новых контактов, объединение данных из различных источников;
4. Добавление данных о трудоустройстве и готовности взаимодействовать с бизнес-школой, полученных в результате опросов выпускников разных лет;
5. Анализ полученных данных выпускников в соответствии с целями и задачами Отдела по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ;
6. Формирование Excel таблица с унифицированными и структурированными данными о выпускниках ВШБ НИУ ВШЭ 2000-2021 гг для загрузки полученных данных в CRM-систему ВШБ НИУ ВШЭ;
7. Подготовка презентации и отчета на основе полученных данных;
8. Презентация результатов перед руководителями проекта;
 |
| Критерии отбора студентов  | * Интерес к проектной деятельности и работе с большим объёмом информации;
* Опыт работы на аналогичных проектах и/или наличие пройденных курсов по Excel, CRM, PowerPoint;
* Высокий уровень коммуникативных навыков;
* Развитое креативное и аналитическое мышление;
* Заинтересованность в развитии Высшей Школы Бизнеса.
 |
| Сроки и график реализации проекта | *03.03.2022-25.03.2022* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *20* |
| Количество кредитов | *2* |
| Форма итогового контроля | *Зачет* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | * Статистические данные по результатам верификации имеющихся данных о выпускниках с приказами о выпуске.
* Excel таблица с унифицированными и структурированными данными о выпускниках ВШБ НИУ ВШЭ 2000-2021 гг.
* Подготовка аналитического отчета и презентации по итогам проведенной работы.
 |
| Образовательные результаты проекта | 1. Овладение основными умениями, необходимыми для формирования культуры проектной деятельности: проблематизация, целеполагание, планирование, работа в команде, анализ результатов проекта и их защита;
2. Приобретение и развитие навыков по работе с данными: структурирование исходных данных, форматирование, анализ;
3. Приобретение и развитие навыков проектной работы по созданию отчетных аналитических материалов: таблиц, докладов, презентаций;
4. Развитие soft skills, необходимых для работы в команде группового проекта;
5. Вовлечение студентов в деятельность Отдела по работе с выпускниками ВШБ НИУ ВШЭ и развитие сообщества выпускников ВШБ НИУ ВШЭ.
 |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | Опроект = 0,5\*Оотчет + 0,3\*Отехническое задание + 0,2\*Оотчет по CRMПредставляемые результаты должны соответствовать следующим критериям:1. Полнота и качество формирования отчетного материала;
2. Логичность и лаконичность изложения;
3. Грамотное использование первоначального массива информации;
4. Соблюдение сроков выполнения.
 |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да  |
| Рекомендуемые образовательные программы | Управление бизнесом, Логистика и управление цепями поставок, Бизнес-информатика, Маркетинг и рыночная-аналитика, Цифровые инновации в управлении предприятием. |
| Территория | Москва, Шаболовка, 26, стр. 4 или дистанционно. |