**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательский |
| Название проекта | **Контроль над вооружениями: политика, техника, международное право.** |
| Подразделение инициатор проекта | Департамент международных отношений |
| Руководитель проекта | Проф. ВШЭ и МГИМОНикитин Александр Иванович |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Департамент международных отношений |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы |  Америка, Запад и Россия за последнее десятилетие не заключили ни одного нового соглашения о контроле над вооружениями и вышли из десятков ранее существовавших договоров и соглашений.  Между тем появились новые типы ядерных, гиперзвуковых, авиационно-космических, кибер-вооружений. Мир стал намного опаснее. Как контролировать вооружения, как не дать им попасть в руки террористов? Как сдержать гонку вооружений? Какие существующие и потенциальные соглашения и договоры выгодны Америке, а какие - России? Проект предполагает **создание Интернет-библиотеки по тематике гонки вооружений и контроля над вооружениями** Участники произведут сбор текстовых (научные книги, статьи) и иллюстративных материалов (видео-роликов, фильмов, книг, статистики, графиков и плакатов, Интернет-сайтов и др.), иллюстрирующих развитие обычных, ядерных, космических, биологических вооружений, средств ведения электронных войн в IT-пространстве.  Систематизируем и инфографикой проиллюстрируем договоры и соглашения между Россией и Америкой, европейскими странами, Индией и Пакистаном, ближневосточными и другими государствами.  В результате проекта **появится уникальный образовательный Интернет-сайт**, иллюстрирующий развитие современных средств ведения войн и состояние контроля над вооружениями в мировом масштабе. |
| Цель проекта  | Цель данного проекта – создать в образовательных целях наглядное представление о развитии современных вооружений, политических и международно-правовых способах их контроля и ограничения. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату |  Создание иллюстрированной Интернет-библиотеки научных материалов по развитию средств ведения войны, доктринам и стратегиям, переговорам и соглашениям, контролю над вооружениями.  Библиографический обзор и сбор англоязычной и русскоязычной литературы по тематике международной безопасности, развития вооружений и контроля над ними.  Подготовка определений и описаний энциклопедического характера для типов и видов современных средств ведения войн.  Анализ соглашений и договоров по контролю над вооружениями в формате подборки аналитических материалов и графических иллюстраций. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Интерес к проблематике международной безопасности. Интерес к международному праву, международным организациям. Умение политологически грамотно описывать международные процессы и создавать информативные и интересные графические иллюстрации к политическим явлениям.Advanced level of English. |
| Количество вакантных мест на проекте | 10 |
| Проектное задание  | На первом этапе – участие в серии «мозговых штурмов» по составлению типологии доктрин безопасности и военных стратегий, а также типологии вооружений (средств ведения войн). На втором этапе – поиск и системное представление в виде текстов и компьютерных презентаций характерных примеров и проявлений, иллюстраций к наращиванию военной силы и политическим соглашениям по сохранению мира и предотвращению гонки вооружений в каждом из избранных регионов или категорий. |
| Критерии отбора студентов  | Готовность анализировать политическую и международно-правовую литературу. Умение иллюстрировать науку яркими визуальными образами (графики, постеры, слайды, фото, коллажи).Умение системно искать и выстраивать материалы. Знание языков. |
| Сроки и график реализации проекта  | 20 сентября 2022 года – 06 февраля 2023 года (20 недель) |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4-6 часов в неделю |
| Количество кредитов | 4 |
| Форма итогового контроля | Представление презентации по собранным материалам в группе участников проекта |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Компьютерная иллюстрированная презентация и к ней самостоятельно созданные или скомпонованные инфографические и иллюстративные материалы.  |
| Образовательные результаты проекта  | Развитие аналитических навыков и навыков работы с официальными политическими и международными источниками и академической литературой.Умение систематизировать и типологизировать научные материалы. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | - Уровень работы участника проекта с источниками, академической литературой и инфографическими объектами (фото-видео, иллюстрациями, постерами, графиками, диаграммами и др.):* Поиск релевантной литературы;
* Качество обзоров литературы;
* Яркое иллюстративное оформление презентаций
* Формулирование аналитических материалов в соответствии с требованиями
 |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да  |
| Рекомендуемые образовательные программы | Международные отношения ПолитологияЖурналистикаИстория |
| Территория | Ул. Малая Ордынка, 17/1 / Онлайн |