**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Прикладной |
| Название проекта | Особенности ведения бизнеса в разных странах 2022-2023 |
| Подразделение инициатор проекта | Базовая кафедра ВО «Автопромимпорт», факультет МЭиМП НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Подчуфаров Андрей Юрьевич, д.т.н., проф., зав. кафедрой |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Подчуфаров Андрей Юрьевич, д.т.н., проф., первый зам. генерального директора ВО «Автопромимпорт», зав. кафедрой НИУ ВШЭ |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Разработать и обосновать решение практической задачи, направленной на выбор наилучшей локации для ведения бизнеса и построения рациональной структуры территориального размещения международной компании, с учетом анализа особенностей ведения бизнеса в разных странах, комплекса мер государственного регулирования и современных моделей оценки и прогнозирования конкурентоспособности.  Постановка задачи определяется руководителем проектной работы применительно к кейсу на 2 этапе и руководителем проектной работы совместно с руководством международных компаний применительно к практической бизнес-задаче на 3 этапе. |
| Цель проекта | Цель проекта – оценить особенности ведения бизнеса в разных странах применительно к направлениям деятельности ГК Ростех и ГК Росатом в Индии, КНР, Бангладеш, ЮАР и т.д. Темы проектов в 2021-2022: сегментация рынка АСММ и условия конкурентоспособности российских производителей (ГК Росатом), условия обеспечения конкурентоспособности в разных странах предприятий, специализирующихся на технологиях вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ГК Ростех, ГК Росатом), Условия обеспечения конкурентоспособности бизнеса в области водородной энергетики в разных странах (потенциальных активных участниках рынка) (ГК Ростех, ГК Росатом, ПАО Газпром). |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Две промежуточные и одна итоговая презентации, включающие необходимый перечень разделов для выполнения проектной работы (шаблон с разделами направляется участникам в ходе выполнения проектной работы). |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Участники делятся на 4 группы, в каждой группе выбирается один участник, который берет на себя ответственность за решение организационных вопросов, связанных с деятельностью группы, согласовывает даты и время встреч с преподавателями, координирует своевременное выполнение группой заданий. Распределение материала внутри группы осуществляется участниками по их выбору и согласовывается с руководителем проекта. Промежуточные и итоговые материалы представляют и обосновывают все участники групп. |
| Количество вакантных мест на проекте | 15 человек |
| Проектное задание | Проектная работа делится на 3 этапа:  1 этап: Работа в группах по специализациям, направленная на структурирование теоретических положений по темам исследования, требуемым для выполнения проектной работы. Применение выделенных областей знаний к условиям ведения бизнеса в России.  Изложение проанализированного материала и полученных результатов на итоговом занятии, коллективное обсуждение.  2 этап: Применение в рамках сводных групп полученных знаний к оценке условий ведения согласованного с руководителем проектной работы вида бизнеса в выбранных парах стран, например:  - Китай + Бразилия;  - Вьетнам + Мексика;  - Индия + США;  - Германия + Чехия.  Изложение освоенного материала и полученных результатов на итоговом занятии, коллективное обсуждение.  3 этап: Применение сформированных компетенций для решения актуальных задач предприятий реального сектора экономики, активно работающих на международном рынке. |
| Критерии отбора студентов | 1. Соответствие заявленным образовательным программам.  2. Наличие резюме и грамотного мотивационного письма.  3. Успеваемость студента по своей образовательной программе. |
| Сроки и график реализации проекта | 24.10.2022 – 31.05.2023 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 7 часов |
| Количество кредитов | Рассчитываются по формуле продолжительность в неделях \* трудоемкость проекта в часах / 25  30\*7/25=8 **кредитов**  120 кредитов |
| Форма промежуточного и итогового контроля | Представление и защита проектного решения по каждому этапу. Положительная оценка при защите каждого этапа обеспечивает получение участником проекта 2-х кредитов по 1 и 2 этапу, 4-х кредитов по 3 этапу (всего 8 кредитов). Неполучение положительной оценки за промежуточный этап является основанием для не допуска к последующим этапам проектной работы.  Защита итогового этапа является экзаменом в форме защиты проектного решения. Итоговая оценка рассчитывается как средняя арифметическая от оценок, полученных за все этапы проектной работы. |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Итоговая презентация, аналитические материалы, выступление участников и защита результатов |
| Образовательные результаты проекта | Общая образовательная цель проектной работы – сформировать у участников проектной работы компетенции в области использования теоретических (научных) знаний, приобретаемых в процессе обучения в НИУ ВШЭ, для разработки и реализации практических решений в сфере международного бизнеса.  Прикладная цель - сформировать у участников проектной работы начальные компетенции, направленные на разработку и практическое использование решений в сфере бизнеса, в части построения рациональной структуры территориального размещения международного бизнеса и его поддержки со стороны государства.  Ожидается, что в результате выполнения проектной работы участники приобретут, разовьют и закрепят компетенции, необходимые в будущей профессиональной деятельности, а также сформируют опыт самоорганизации по следующим направлениям:  - поиск, обработка, выборка и структурирование материалов по исследуемым направлениям из большого массива информации отечественных и зарубежных источников;  - решение практических задач, направленных на выбор наилучшей локации для ведения бизнеса и построения рационально распределенной территориальной структуры международной компании;  - подготовка, представление и защита итоговых материалов перед участниками проектной работы на 1 и 2 этапах и руководством международных компаний на 3 этапе. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | • Оценка уровня компетенций, сформированных в ходе работы над проектом и заявленных для конкретной проектной работы в качестве планируемых результатов.  • Оценка непосредственно результата, полученного в итоге выполнения проекта.  • Оценка степени участия студента в проекте (активная позиция при обсуждении материала, своевременное выполнение заданий). |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | 1. Бизнес-информатика 2. Государственное и муниципальное управление 3. Информатика и вычислительная техника 4. Математика 5. Международные отношения 6. Менеджмент 7. Мировая экономика 8. Прикладная математика и информатика 9. Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета 10. Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" 11. Управление бизнесом 12. Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) 13. Экономика 14. Экономика и статистика 15. Юриспруденция |
| Территория | М. Ордынка 17, стр. 1/онлайн |