**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Сервисный* |
| Название проекта | *Организация I международной научной конференции «Цивилизации Востока: взгляд из XXI века»* |
| Подразделение инициатор проекта | *Факультет мировой экономики и мировой политики, Школа востоковедения* |
| Руководитель проекта | *Пархимович Вячеслав Леонтьевич*  *vparkhimovich@hse.ru* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Факультет мировой экономики и мировой политики* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Помощь в организации конференции «Цивилизации Востока: взгляд из XXI века» 21-22 октября 2022 года.*  *Предоставляется питание волонтеров и выдача документов, подтверждающих уважительную причину пропуска занятий.* |
| Цель проекта | *Цель данного проекта – привлечение студентов к волонтерской деятельности.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *В рамках данного проекта студенты смогут выработать у себя организационные навыки, навыки работы в коллективе и индивидуально, навыки коммуникации, подготовки программ конференций и др.* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *7 участников выполняют функции онлайн-менеджеров проекта и координируют всю работу конференции онлайн (анонсы, информация на сайте, сбор информации об участниках);*  *10 участников организуют кофе-брейки (связываются с сотрудниками комбината общественного питания);*  *15 участников организуют работу секций оффлайн 21-22 октября 2022 года*  *3 участника получают материалы для проведения конференции*  *Поддержка конференции волонтерами осуществляется полностью оба дня. Конкретные просьбы волонтеров указываются при подаче заявки.* |
| Количество вакантных мест на проекте | *35* |
| Проектное задание | *Организация конференции «Цивилизации Востока: взгляд из XXI века» включает в себя 2 этапа: подготовительный и реализационный.*  *На первом этапе от участников требуется наладить информированность о конференции, обеспечить сбор информации о темах докладов и докладчиках, организовать кофе-брейки и получить материалы конференции. На втором этапе участники выступают в качестве модераторов секций конференции и организуют подключение онлайн-докладчиков.*  *(ручки, блокноты, бэйджи).* |
| Критерии отбора студентов |  |
| Сроки и график реализации проекта | *Даты набора волонтеров: с 10 сентября до 10 октября 2022 года, даты реализации проекта: с 11 октября до 24 октября 2022 года* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *7* |
| Количество кредитов | *1* |
| Форма итогового контроля | *Зачет* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию |  |
| Образовательные результаты проекта | *В рамках проекта подразумевается овладение навыками организации конференций; реализация волонтерских инициатив студентов.* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *О пр \* 0,2 + Осп \* 0,2 + О р\* 0,2+ Ок \* 0,2+ О гр \* 0,2 = результирующая оценка*  *ГДЕ,*  ***О пр*** *- Оценка результата/продукта проекта*  ***О сп*** *Оценка использованных в проекте способов и технологий*  ***О р*** *Оценка хода реализации проекта*  ***О к*** *Оценка сформированности планируемых компетенций*  ***О гр*** *Оценка индивидуального вклада участника в групповую работу* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Все* |
| Территория | *Москва, Покровский бульвар, 11; ул. Старая Басманная, д. 21/4, корпус 5* |