**Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник НИУ ВШЭ[[1]](#footnote-1))**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип элемента практической подготовки | *Проект* |
| Если проект, тип проекта | *Исследовательский* |
| Наименование проекта | *Разработка и редактирование информационного бюллетеня «СРЕДА» №9 (октябрь 2022 г.) и №10 (ноябрь 2022 г.)* |
| Подразделение инициатор проекта | *Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» («Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ»)* |
| Руководитель проекта | *Якимовская Наталья Леонидовна* |
| Основное место работы руководителя проекта в НИУ ВШЭ | *Помощник директора МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ»*  *Федотова М.А.* |
| Контакты руководителя (адрес эл. почты) | [*nyakimovskaya@hse.ru*](mailto:nyakimovskaya@hse.ru) |
| Соруководители проекта от НИУ ВШЭ *(если имеются)* | *-* |
| Контакты соруководителей от НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) | *-* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Данный проект предполагает выпуск в свет в электронном виде 2 номеров* [*информационного бюллетеня «СРЕДА»*](https://www.hse.ru/unesco/archsr) *- №9 и №10. При реализации проекта студенты будут заниматься сбором материалов для бюллетеня, их реферированием и редактированием, сборкой разделов и конечной версткой номеров бюллетеня.* |
| Цель и задачи проекта | *Цель: выпуск в свет в электронном виде двух номеров информационного бюллетеня «СРЕДА», издаваемого МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» №9 и №10.*  *Задачи:  – отбор материалов для всех разделов бюллетеня,  – их редактирование и реферирование,  – верстка и выход в свет бюллетеня.* |
| Проектное задание | 1. *Поиск, отбор новостей и материалов для всех разделов бюллетеня «СРЕДА».* 2. *Редактирование и реферирование отобранных материалов.* 3. *Работа с базами данных законодательства РФ, базами судебных решений, сайтами профильных государственных органов.* 4. *Наполнение всех разделов бюллетеня «СРЕДА» подготовленными итоговыми материалами.* 5. *Составление и верстка бюллетеня «СРЕДА».* 6. *Представление верстки бюллетеня «СРЕДА» директору МНОЦ «Кафедра ЮНЕСКО НИУ ВШЭ» на утверждение.* 7. *Коммуникация с читателями бюллетеня «СРЕДА», уточнение списков рассылки и подписки.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *Презентация номеров 9 и 10 за 2022 г. ежемесячного информационного бюллетеня «СРЕДА» в электронном виде, их выход в свет после презентации и рассылка по подписке.* |
| Дата начала проекта | *01.10.2022 г.* |
| Дата окончания проекта | *15.12.2022 г.* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *10* |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | *От 5 до 8* |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта *(если характер работ для всех участников совпадает, описывается одна вакансия)*  *Кредиты на 1 участника рассчитываются по формуле: продолжительность в неделях \* трудоемкость проекта в часах / 25* | *Вакансии №№-1-6:редактор информационного бюллетеня «СРЕДА».*  *Задачи: разработка и редактирование материалов для информационного бюллетеня «СРЕДА» № 9 (октябрь 2022 г.) и №10 (ноябрь 2022 г.), верстка разделов бюллетеня.*  *Количество кредитов: 4*  *Критерии отбора на вакансию:*  *- интерес к тематике работы Кафедры ЮНЕСКО;*  *- умение мыслить творчески;*  *- способность искать и находить новости по заданной теме;*  *- умение писать интересные тексты;*  *- умение работать с графическими редакторами;*  *- умение оформлять материалы креативно, но в рамках законодательства;*  *- свободный английский язык;*  *- умение работать с большими массивами данных.* |
| Общее количество кредитов | *20 кредитов (5 вакансий по 4 кредита).* |
| Форма итогового контроля | *Экзамен в формате представления итоговых материалов и сверстанных номеров бюллетеня* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *2 промежуточные презентации (база данных судебных решений, исходные тексты разделов бюллетеня), 1 финальная командная презентация*  *(номера 9 и 10 за 2022 г. ежемесячного информационного бюллетеня «СРЕДА» в электронном виде)* |
| Формула оценки результатов, возможные критерии оценивания результатов с указанием всех требований и параметров | *0,3 – отбор новостей и материалов для бюллетеня, их реферирование и редактирование*  *0,3 – отбор судебных дел базы данных, их реферирование и редактирование*  *0,4 – итоговая презентация номеров бюллетеня от команды на экзамене* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта | *В рамках проекта студенты улучшат:  – исследовательские навыки (поиск и отбор информации на официальных интернет-порталах правовой информациии, на официальных сайтах законопроектной деятельности, на официальных сайтах профильных государственных органов, в базах данных российских и зарубежных судебных решений);  – профессиональный опыт (применение теоретических знаний об авторском праве, смежных, культурных и информационных правах для работы с реальным проектом);  – soft-skills (навыки работы в команде, навыки презентации результатов своей деятельности).* |
| Особенности реализации проекта: территория, время, информационные ресурсы и т.п. | *Проект реализуется в удаленном режиме с регулярными встречами (в формате, выбранном участниками проекта). Итоговое представление презентациии номеров бюллетеня проводится в корпусе ВШЭ по адресу:Большой Трехсвятительский пер, дом 3, факультет права НИУ ВШЭ, кабинет Кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ, ауд. 436.* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Право, гуманитарные науки, медиакоммуникации, журналистика* |
| Требуется резюме студента | *Да* |
| Требуется мотивированное письмо студента | *Да* |

1. Не исключается реализация проектов, инициированных работником НИУ ВШЭ с привлечением организаций-партнеров. [↑](#footnote-ref-1)