**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Сервисный* |
| Название проекта | *Организация Восточного нового года ФМЭиМП* |
| Подразделение инициатор проекта | *Факультет мировой экономики и мировой политики, Школа востоковедения* |
| Руководитель проекта | *Ефименко Мария Владимировна*  *mefimenko@hse.ru* |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | *Факультет мировой экономики и мировой политики* |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | *Помощь в организации большого праздника Восточного нового года 22 января 2023 года.* |
| Цель проекта | *Цель данного проекта – привлечение студентов к волонтерской деятельности.* |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | *В рамках данного проекта студенты смогут выработать у себя организационные навыки, навыки работы в коллективе и индивидуально, навыки коммуникации, подготовки крупных мероприятий и др.* |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | *5 участников выполняют функции онлайн-менеджеров проекта и координируют всю работу праздника онлайн (анонсы, информация на сайте, сбор информации об участниках);*  *5 участников организуют питание на месте праздника;*  *15 участников организуют работу столиков с мастер-классами 22 января 2023 года*  *5 волонтеров организуют праздничный концерт (привлекают студентов с номерами, проводят отбор, репетиции)*  *5 волонтеров помогают организаторам праздника (поручения о доставке, организации работы в группах и др.)* |
| Количество вакантных мест на проекте | *35* |
| Проектное задание | *Организация праздника включает в себя 2 этапа: подготовительный и реализационный.*  *На первом этапе от участников требуется наладить информированность о празднике, обеспечить сбор информации о номерах на концерте, провести репетиции, подготовить мастер-классы (в том числе при поддержке студенческих клубов). На втором этапе участники выступают в качестве организаторов мероприятия на месте.* |
| Критерии отбора студентов |  |
| Сроки и график реализации проекта | *Даты набора волонтеров: с 20 ноября до 10 декабря 2022 года, даты реализации проекта: с 11 декабря 2022 до 23 января 2023 года* |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *7* |
| Количество кредитов | *2* |
| Форма итогового контроля | *Зачет* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию |  |
| Образовательные результаты проекта | *В рамках проекта подразумевается овладение навыками организации конференций; реализация волонтерских инициатив студентов.* |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *О пр \* 0,2 + Осп \* 0,2 + О р\* 0,2+ Ок \* 0,2+ О гр \* 0,2 = результирующая оценка*  *ГДЕ,*  ***О пр*** *- Оценка результата/продукта проекта*  ***О сп*** *Оценка использованных в проекте способов и технологий*  ***О р*** *Оценка хода реализации проекта*  ***О к*** *Оценка сформированности планируемых компетенций*  ***О гр*** *Оценка индивидуального вклада участника в групповую работу* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Все* |
| Территория | *Москва, Покровский бульвар, 11, стр. 6; ул. Старая Басманная, д. 21/4, корпус 5* |