**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | **Прикладной** |
| Название проекта | Разработка и внедрение стратегии по привлечению в НИУ ВШЭ Пермь иностранных абитуриентов из Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан  |
| Подразделение инициатор проекта | Отдел международного сотрудничества НИУ ВШЭ-Пермь |
| Руководитель проекта (от НИУ ВШЭ) | Кашин Д.В.Должность: начальник отдела международного сотрудничества, старший преподаватель департамента менеджмента |
| Заказчик проекта(при наличии; для прикладных проектов) |  |
| Основная проектная идея / описание проблемы, на решение которой направлен проект | Абитуриенты Узбекистана и Кыргызстана слабо осведомлены о деятельности НИУ ВШЭ. Многим абитуриентам неизвестна структура обучения в университете, льготы и скидки, предлагаемые иностранным студентам, а также студенческая и внеучебная жизни кампусов. Проект направлен на повышение осведомленности среди абитуриентов двух стран через систему взаимосвязанных действий по продвижению университета.  |
| Цель проекта | Информирование и привлечение иностранных абитуриентов в НИУ ВШЭ Пермь |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Проект будет оцениваться по следующим критериям: * по количеству студентов, оставивших обратную связь на очных мероприятиях;
* по количеству студентов, оставивших обратную связь посредством рассылок гугл-формы
* по количеству школьников, принявших участие в решении демо-версий вступительных экзаменов
* по количеству поступивших заявок в бакалавриат в 2023 году из Узбекистана и Кыргызстана
 |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Режиссёр: составление сценария, съемка и монтаж фильма о студенческой жизниАналитик: сбор необходимой информации о структуре университета, о действующих программах и о статистике поступающих абитуриентовКреатор: поиск и разработка креативных и интерактивных подходов, используемых в ходе проведения мероприятий  |
| Количество вакантных мест на проекте | 3 человека |
| Проектное задание | Этап 11.Подготовка технического задания, материала для отчета (информация о вступительных экзаменах, об университете, об льготах для студентов, об университетской жизни и т.п.);2. Проведение интервью с преподавателями3. Интервью со студентами разных направлений;4. Интервью со студ. активом;5.Создание мини фильма (длительность 14 мин)6. Подготовка презентации для демонстрации основной информации во время мероприятияЭтап 21.Проведение оффлайн встречи, с целью ознакомления школьников со студенческой жизнью университета и посредством личного опыта замотивировать их поступать в ВШЭ;2.Проведение демоверсии вступительных экзаменов.3. Анализ и обработка обратной связи |
| Критерии отбора студентов  | - знание основ стратегического менеджмента и стратегического анализа;- умение креативно мыслить;-наличие опыта проведения подобных мероприятий;- умение выстраивать эффективную коммуникацию со школьниками старших классов;- навыки съемки и монтажа. |
| Сроки и график реализации проекта | 06.12.2022-06.03.2022 25.12.2022 (планируемая дата организации и проведения мероприятия)11.12.2022 (планируемая дата проведения вступительных экзаменов) |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | После формирования вех проекта, определено, что каждый студент будет работать над проектом в среднем по 8 часов в неделю. В рамках проекта необходимо:-составить гайд для интервью с преподавателями;-составить гайд для интервью со студентами;-прописать сценарий для мини фильма;-провести интервью с преподавателями;-провести интервью со студентами;-провести интервью с сотрудниками международного отдела;-проанализировать и обработать данные;-отснять все части для фильма;- провести монтаж фильма-подготовить отчет, презентацию, флаеры для школьников;- подготовить зал для школьников;-провести мероприятие в школах Узбекистана;-провести демоверсию вступительных экзаменов;-провести мероприятие в школах Кыргызстана;-провести демоверсию вступительных экзаменов;- взять интервью у учителей школ;-проанализировать и обработать полученную обратную связь-подготовить итоговый отчет |
| Количество кредитов |  4 |
| Форма итогового контроля |  Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Защита отчета по проекту  |
| Образовательные результаты проекта | - умение выстраивать эффективную коммуникацию с разными группами участников; - понимание основ стратегического планирования и умение принять их на практике;- развитие софт-скиллов. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | -количество присутствующих на ознакомительном мероприятии-количество заявок на прохождение демо версии-количество написанных экзаменов;-хорошие отзывы от учителей и школьников;- обратная связь от сотрудников международного отдела-количество положительный отзывов в гугл форме-количество поступивших вопросов об университете и обучении в нем |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки |  Пересдача возможна |
| Рекомендуемые образовательные программы | УБ (НИУ ВШЭ – Пермь) и Психология (НИУ ВШЭ – Москва)  |
| Территория | Республика Узбекистан и Республика Кыргызстан |