**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | **Прикладной** |
| Название проекта | Разработка и внедрение стратегии по привлечению в НИУ ВШЭ Пермь иностранных абитуриентов из Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан |
| Подразделение инициатор проекта | Отдел международного сотрудничества НИУ ВШЭ-Пермь |
| Руководитель проекта (от НИУ ВШЭ) | Кашин Д.В.  Должность: начальник отдела международного сотрудничества, старший преподаватель департамента менеджмента |
| Заказчик проекта  (при наличии; для прикладных проектов) |  |
| Основная проектная идея / описание проблемы, на решение которой направлен проект | Абитуриенты Узбекистана и Кыргызстана слабо осведомлены о деятельности НИУ ВШЭ. Многим абитуриентам неизвестна структура обучения в университете, льготы и скидки, предлагаемые иностранным студентам, а также студенческая и внеучебная жизни кампусов. Проект направлен на повышение осведомленности среди абитуриентов двух стран через систему взаимосвязанных действий по продвижению университета. |
| Цель проекта | Информирование и привлечение иностранных абитуриентов в НИУ ВШЭ Пермь |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Проект будет оцениваться по следующим критериям:   * по количеству студентов, оставивших обратную связь на очных мероприятиях; * по количеству студентов, оставивших обратную связь посредством рассылок гугл-формы * по количеству школьников, принявших участие в решении демо-версий вступительных экзаменов * по количеству поступивших заявок в бакалавриат в 2023 году из Узбекистана и Кыргызстана |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Режиссёр: составление сценария, съемка и монтаж фильма о студенческой жизни  Аналитик: сбор необходимой информации о структуре университета, о действующих программах и о статистике поступающих абитуриентов  Креатор: поиск и разработка креативных и интерактивных подходов, используемых в ходе проведения мероприятий |
| Количество вакантных мест на проекте | 3 человека |
| Проектное задание | Этап 1  1.Подготовка технического задания, материала для отчета (информация о вступительных экзаменах, об университете, об льготах для студентов, об университетской жизни и т.п.);  2. Проведение интервью с преподавателями  3. Интервью со студентами разных направлений;  4. Интервью со студ. активом;  5.Создание мини фильма (длительность 14 мин)  6. Подготовка презентации для демонстрации основной информации во время мероприятия  Этап 2  1.Проведение оффлайн встречи, с целью ознакомления школьников со студенческой жизнью университета и посредством личного опыта замотивировать их поступать в ВШЭ;  2.Проведение демоверсии вступительных экзаменов.  3. Анализ и обработка обратной связи |
| Критерии отбора студентов | - знание основ стратегического менеджмента и стратегического анализа;  - умение креативно мыслить;  -наличие опыта проведения подобных мероприятий;  - умение выстраивать эффективную коммуникацию со школьниками старших классов;  - навыки съемки и монтажа. |
| Сроки и график реализации проекта | 06.12.2022-06.03.2022  25.12.2022 (планируемая дата организации и проведения мероприятия)  11.12.2022 (планируемая дата проведения вступительных экзаменов) |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | После формирования вех проекта, определено, что каждый студент будет работать над проектом в среднем по 8 часов в неделю.  В рамках проекта необходимо:  -составить гайд для интервью с преподавателями;  -составить гайд для интервью со студентами;  -прописать сценарий для мини фильма;  -провести интервью с преподавателями;  -провести интервью со студентами;  -провести интервью с сотрудниками международного отдела;  -проанализировать и обработать данные;  -отснять все части для фильма;  - провести монтаж фильма  -подготовить отчет, презентацию, флаеры для школьников;  - подготовить зал для школьников;  -провести мероприятие в школах Узбекистана;  -провести демоверсию вступительных экзаменов;  -провести мероприятие в школах Кыргызстана;  -провести демоверсию вступительных экзаменов;  - взять интервью у учителей школ;  -проанализировать и обработать полученную обратную связь  -подготовить итоговый отчет |
| Количество кредитов | 4 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Защита отчета по проекту |
| Образовательные результаты проекта | - умение выстраивать эффективную коммуникацию с разными группами участников;  - понимание основ стратегического планирования и умение принять их на практике;  - развитие софт-скиллов. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | -количество присутствующих на ознакомительном мероприятии  -количество заявок на прохождение демо версии  -количество написанных экзаменов;  -хорошие отзывы от учителей и школьников;  - обратная связь от сотрудников международного отдела  -количество положительный отзывов в гугл форме  -количество поступивших вопросов об университете и обучении в нем |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Пересдача возможна |
| Рекомендуемые образовательные программы | УБ (НИУ ВШЭ – Пермь) и Психология (НИУ ВШЭ – Москва) |
| Территория | Республика Узбекистан и Республика Кыргызстан |