**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Сервисный |
| Название проекта | Ежегодная конференция молодых исследователей "Текст-комментарий-интерпретация" |
| Подразделение инициатор проекта | Школа филологических наук |
| Руководитель проекта | А.А. Чабан |
| Заказчик проекта / востребованность проекта | Заказчик проекта – школа филологических наук ФГН НИУ ВШЭ. Конференция является одним из символов студенческой жизни факультета. В 2022 году для участия в конференции было отобрано более 100 заявок из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России. |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Участники проекта задействованы на всех стадиях организации конференции, от публикации анонса до составления программы. Студенты-магистранты часто сами становятся модераторами и/или дискутантами секций конференции. |
| Цель проекта | Цель проекта – подготовка и проведение студенческой конференции. |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Отбор заявок участников конференции;  - Составление программы конференции;  - Модерирование секций конференции. |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | - участие в организации мероприятий;  - организованность и ответственность. |
| Количество вакантных мест на проекте | 10 |
| Проектное задание | Предусмотрено несколько типов задач, которые распределяются между студентами. В список задач включены следующие:  - написание и распространение анонса,  - обработка заявок,  - составление программы,  - формирование секций,  - приглашение модераторов и дискутантов,  - техническая поддержка мероприятия,  - взаимодействие с участниками. |
| Критерии отбора студентов | Приоритетом при отборе служит опыт участия в оргазации научных мероприятий. |
| Сроки и график реализации проекта | Проект реализуется с 19.12.2022 по 30.04.2023.  С 19.12.2022 до 01.03.2023 –распределение заданий по проекту; составление и рассылка анонса конференции;  К 01.04.2023 – отбор заявок, составление программы;  До 30.04.2023 – проведение конференции. |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | *4* |
| Количество кредитов | *3* |
| Форма итогового контроля | Экзамен, выставляется оценка по 10-балльной шкале. |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Формат предоставления результатов зависит от степени участия в подготовке конференции. |
| Образовательные результаты проекта | Проект поможет развить следующие навыки и компетенции:  - работа в группе;  - развитие навыков коммуникации;  - развитие навыков организации научных мероприятий. |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров | *Оценивается:*  *качество выполнения задания 0,7 от общей оценки*  *навыки работы в команде и соблюдение сроков 0,3 от общей оценки* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Да |
| Рекомендуемые образовательные программы | Русская литература и компаративистика, Литературное мастерство |
| Территория | Ул. Старая Басманная 24/1 стр.1, удаленная работа. |