Проектное предложение

|  |  |
| --- | --- |
| *Тип проекта* | *Прикладной* |
| Название проекта | «Разработка психодиагностического теста открытости опыту по модели К. Роджерса» |
| Подразделение инициатор проекта | Центр фундаментальной и консультативной персонологии НИУ ВШЭ |
| Руководитель проекта | Ясин Мирослав Иванович |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Открытость опыту К. Рожерс рассматривал как нормальное функционирование здоровой личности, а блокирование или отрицании опыта – как то, что сопровождается психологическими проблемами. Открытость опыту нашла отражение в работах Ф. Перлза, В. Франкла, И.Ялома А. и Дж. Бека и ряда других. Для диагностики открытости опыту была разработана шкала опросника «Биг-5» Р.Р. МакКрай и П. Коста, однако, согласно полученным нами данным – шкала больше отражает когнитивную открытость, но не раскрывает открытость опыту в понимание К. Роджерса. |
| Заказчик проекта/ востребованность проекта | Центр фундаментальной и консультативной персонологии НИУ ВШЭ  |
| Цель проекта | Разработка психодиагностического теста-опросника открытости опыту по модели К. Роджерса |
| Планируемые результаты проекта | Результаты разработки и валидизации теста – письменный отчет  |
| Количество вакантных мест | 2 человека |
| Проектное задание | Выполнить полный цикл исследовательских работ по проблеме «Разработка психодиагностического теста открытости опыту по модели К. Роджерса», включает:- участие в разработке списка вопросов, отвечающих конструкту;- формирование опросных листов;- рекрутмент испытуемых для участия в исследовании;- участие в обработках баз данных и факторизации опросника, подтверждения внешней валидности опросника; |
| Критерии отбора студентов | Студенты или магистранты, заинтересованные в вопросах психодиагностики, разработки тестов-опросников, анализа данных.  |
| Сроки и график реализации проекта | 20.03.2023 – 05.03.2024Подготовка инструментария 03.04.2023-17.04.2023Сбор данных 18.04.2023-15.05.2023Обработка данных, корректировка инструментария, апробация 16.05.2023 - 29.09.2023Проверка валидности, подготовка отчетов и описаний 29.09.2023 – 05.03.2024 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одно участника | 2 ч (50 недель) = 100 ч |
| Количество кредитов | 4 |
| Формы итогового контроля | Экзамен  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Оценочный лист |
| Образовательные результаты проекта  | Участник:- получает опыт проведении полного цикла подготовки психологического теста-опросника;- знакомится с конструктом открытости опыту по модели К. Роджерса. одженрса. .  |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | Итог= 0,5 сбор + 0,5 обработка данных.  |