**ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

для сервисного проекта

«Организация и сопровождение научно-просветительских лекций факультета биологии и биотехнологии на 2023-2024 учебный год»

|  |  |
| --- | --- |
| Вид практики | - |
| Тип элемента практической подготовки | Проект |
| Если проект, тип проекта | сервисный |
| Язык реализации | русский |
| Наименование проекта | Организация и сопровождение научно-просветительских лекций факультета биологии и биотехнологии на 2023-2024 учебный год |
| Подразделение инициатор проекта | Базовая кафедра Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН |
| Руководитель проекта | Степанова Е.В. |
| Основное место работы руководителя проекта в НИУ ВШЭ | Факультет биологии и биотехнологии |
| Контакты руководителя (адрес эл. почты) | ev.stepanova@hse.ru |
| Соруководители проекта от НИУ ВШЭ *(если имеются)* | Яхина М.Р. |
| Контакты соруководителей от НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) | MYakhina@hse.ru |
| Организация-партнер *(если имеется)* |  |
| Вид экономической деятельности организации-партнера | - |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы (Описание актуальности и проблематики) | Проект направлен на повышение знаний и кругозора студентов в области актуальных вопросов современной биологии и биотехнологии. Заказчик проекта – факультет биологии и биотехнологии. |
| Аннотация | Проект ориентирован на инициативных студентов-волонтеров НИУ ВШЭ, готовых организовывать и сопровождать проведение научно-просветительских лекций по различным направлениям современной биологической науки.  Участники проекта задействованы на всех стадиях организации лекториума, от составления программы, подготовки публикаций до сопровождения мероприятий. Участники проекта смогут улучшить свои волонтерские, коммуникативные и управленческие навыки. |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта – подготовка и проведение научно-просветительских лекций по различным направлениям современной биологической науки в 2023-2024 учебном году  Задачи проекта:  - составления плана проведения лекций, приглашение лекторов;  - подготовка публикаций: анонсов, итоговых новостей;  - организационно-техническое сопровождение проведения лекций на факультете биологии и биотехнологий |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Проведено не менее 15 научно-просветительских лекций в течение 2023-24 учебного года;  подготовлено не менее 20 постов в рамках рубрик (в том числе статей) |
| Вид проектной деятельности | Командный (групповой) |
| Тип занятости студента | Работа на месте |
| Дата начала проекта | 28.11.2023 |
| Дата окончания проекта | 31.05.2024 (22 недели) |
| Срок записи на проект | 27.11.2023 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4-7 часов в зависимости от вакансии |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | 6 |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта | Вакансия: руководитель проекта  Обязанности: Организация еженедельных собраний, координация работы комитета, коммуникация с администрацией, установка дедлайнов, проверка качества работы остальных членов комитета, коммуникация со спикерами для лекций, реализация и координирование проектов БСС на базе факультета биологии и биотехнологии  Количество кредитов: 6  Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; наличие лидерских качеств; наличие организационных способностей; наличие опыта работы в подобных проектах/структурах; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны |
| Вакансия: Организатор мероприятий  Задачи: взаимодействие с приглашенными лекторами, организация разного рода мероприятий, подбор тем для лекций и поиск спикеров.  Количество кредитов: 4  Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навык координации различных мероприятий; организационные способности. |
| Вакансия: Аналитик данных  Задачи: обработка данных по проектам БСС, ведение статистики по проведенным лекциям, создание опросов как средства обратной связи, анализ целевой аудитории, создание отчетов по проделанной работе.  Количество кредитов: 4  Критерии отбора на вакансию: умение пользоваться различными способами анализа и сбора статистики; умение кропотливо и тщательно проверять данные; работа с сервисами Microsoft; |
| Вакансия: Заместитель руководителя проекта Задачи: ведение протоколов собраний, ведение отчетности, помощь в организации работы комитета, составление расписания мероприятий и рабочих встреч.  Количество кредитов: 5  Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами обработки данных для составления отчетностей; опыт удаленной работы |
|  | Вакансия: Автор и редактор научно-популярных статей  Задачи: написание научно-популярных статей для информационных ресурсов ФББ НИУ ВШЭ для доступного освещения различных тематик, связанных с биологическими науками  Количество кредитов: 4  Критерии отбора на вакансию: хорошее владение русским языком, в частности письменной речью; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами редактирования текстов (Телеграф); умение доступно доносить сложный материал; опыт удаленной работы. |
|  | Вакансия: Автор и редактор научно-популярных постов  Задачи: ведение постоянных рубрик, создание дайджестов, подборок мероприятий и стажировок, анонсов лекций  Количество кредитов: 4  Критерии отбора: хорошее владение русским языком, в частности письменной речью; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами редактирования текстов (Телеграмм); умение доступно доносить сложный материал и сжато его презентовать. |
| Общее количество кредитов | 27 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Дневник проектной деятельности |
| Формула оценки результатов, возможные критерии оценивания результатов с указанием всех требований и параметров | Оитог = О пр\*0,2 +О р\*0,6+О гр\*0,2  где  О пр – Оценка результата/продукта проекта;  О р – Оценка хода реализации проекта;  О гр – оценка индивидуального вклада участника в групповую работу |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта | Улучшение волонтерских, организационных и коммуникативных навыков, развитие навыков проектной деятельности, опыт командной работы в образовательной среде. Приобретение навыков консультирования целевой аудитории с учетом специфики запроса, организации и проведения научно-просветительских мероприятий. |
| Особенности реализации проекта: территория, время, информационные ресурсы и т.п. | Проект реализуется в форматах удаленной и очной работы, необходимо присутствие на территории ФББ НИУ ВШЭ (117418, Москва, ул. Профсоюзная, д.33, к.4), а также на территории других зданий НИУ ВШЭ московского кампуса (Покровский бульвар, дом 11, Мясницкая улица, дом 11 и др.).  При реализации проекта возможно использование различных информационных и программных ресурсов (чат-ботов, социальных сетей и т.д.). |
| Рекомендуемые кампусы НИУ ВШЭ | Москва, Факультет биологии и биотехнологии |
| Рекомендуемый уровень обучения студентов | Бакалавриат |
| Рекомендуемые образовательные программы | Клеточная и молекулярная биотехнология Когнитивная нейробиология |
| Рекомендуемые курсы обучения студентов | Бакалавриат, 1-4 курс |
| Пререквизиты | коммуникативные навыки |
| Теги | Волонтерство, биология |
| Требуется резюме студента | Нет |
| Требуется мотивированное письмо студента | Нет |