**ЗАЯВКА-ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

для сервисного проекта

«Организация и сопровождение научно-просветительских лекций факультета биологии и биотехнологии на 2023-2024 учебный год»

|  |  |
| --- | --- |
| Вид практики | - |
| Тип элемента практической подготовки | Проект |
| Если проект, тип проекта | сервисный |
| Язык реализации | русский |
| Наименование проекта | Организация и сопровождение научно-просветительских лекций факультета биологии и биотехнологии на 2023-2024 учебный год |
| Подразделение инициатор проекта | Базовая кафедра Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН  |
| Руководитель проекта | Степанова Е.В. |
| Основное место работы руководителя проекта в НИУ ВШЭ | Факультет биологии и биотехнологии |
| Контакты руководителя (адрес эл. почты) | ev.stepanova@hse.ru |
| Соруководители проекта от НИУ ВШЭ *(если имеются)* | Яхина М.Р. |
| Контакты соруководителей от НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) | MYakhina@hse.ru |
| Организация-партнер *(если имеется)* |  |
| Вид экономической деятельности организации-партнера | - |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы (Описание актуальности и проблематики) | Проект направлен на повышение знаний и кругозора студентов в области актуальных вопросов современной биологии и биотехнологии. Заказчик проекта – факультет биологии и биотехнологии. |
| Аннотация  | Проект ориентирован на инициативных студентов-волонтеров НИУ ВШЭ, готовых организовывать и сопровождать проведение научно-просветительских лекций по различным направлениям современной биологической науки.Участники проекта задействованы на всех стадиях организации лекториума, от составления программы, подготовки публикаций до сопровождения мероприятий. Участники проекта смогут улучшить свои волонтерские, коммуникативные и управленческие навыки. |
| Цель и задачи проекта  | Цель проекта – подготовка и проведение научно-просветительских лекций по различным направлениям современной биологической науки в 2023-2024 учебном годуЗадачи проекта:- составления плана проведения лекций, приглашение лекторов;- подготовка публикаций: анонсов, итоговых новостей;- организационно-техническое сопровождение проведения лекций на факультете биологии и биотехнологий |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Проведено не менее 15 научно-просветительских лекций в течение 2023-24 учебного года;подготовлено не менее 20 постов в рамках рубрик (в том числе статей) |
| Вид проектной деятельности | Командный (групповой) |
| Тип занятости студента | Работа на месте |
| Дата начала проекта | 28.11.2023 |
| Дата окончания проекта | 31.05.2024 (22 недели) |
| Срок записи на проект | 27.11.2023 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4-7 часов в зависимости от вакансии |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | 6 |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта  | Вакансия: руководитель проектаОбязанности: Организация еженедельных собраний, координация работы комитета, коммуникация с администрацией, установка дедлайнов, проверка качества работы остальных членов комитета, коммуникация со спикерами для лекций, реализация и координирование проектов БСС на базе факультета биологии и биотехнологииКоличество кредитов: 6Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; наличие лидерских качеств; наличие организационных способностей; наличие опыта работы в подобных проектах/структурах; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны |
| Вакансия: Организатор мероприятийЗадачи: взаимодействие с приглашенными лекторами, организация разного рода мероприятий, подбор тем для лекций и поиск спикеров.Количество кредитов: 4Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навык координации различных мероприятий; организационные способности. |
| Вакансия: Аналитик данныхЗадачи: обработка данных по проектам БСС, ведение статистики по проведенным лекциям, создание опросов как средства обратной связи, анализ целевой аудитории, создание отчетов по проделанной работе.Количество кредитов: 4Критерии отбора на вакансию: умение пользоваться различными способами анализа и сбора статистики; умение кропотливо и тщательно проверять данные; работа с сервисами Microsoft; |
| Вакансия: Заместитель руководителя проектаЗадачи: ведение протоколов собраний, ведение отчетности, помощь в организации работы комитета, составление расписания мероприятий и рабочих встреч. Количество кредитов: 5Критерии отбора на вакансию: навыки ведения беседы и установление контакта; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами обработки данных для составления отчетностей; опыт удаленной работы |
|  | Вакансия: Автор и редактор научно-популярных статейЗадачи: написание научно-популярных статей для информационных ресурсов ФББ НИУ ВШЭ для доступного освещения различных тематик, связанных с биологическими наукамиКоличество кредитов: 4Критерии отбора на вакансию: хорошее владение русским языком, в частности письменной речью; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами редактирования текстов (Телеграф); умение доступно доносить сложный материал; опыт удаленной работы. |
|  | Вакансия: Автор и редактор научно-популярных постовЗадачи: ведение постоянных рубрик, создание дайджестов, подборок мероприятий и стажировок, анонсов лекцийКоличество кредитов: 4Критерии отбора: хорошее владение русским языком, в частности письменной речью; умение находить оптимальные способы решения вопросов заинтересованной стороны; навыки работы с современными средствами редактирования текстов (Телеграмм); умение доступно доносить сложный материал и сжато его презентовать. |
| Общее количество кредитов | 27 |
| Форма итогового контроля | Экзамен  |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Дневник проектной деятельности |
| Формула оценки результатов, возможные критерии оценивания результатов с указанием всех требований и параметров | Оитог = О пр\*0,2 +О р\*0,6+О гр\*0,2 гдеО пр – Оценка результата/продукта проекта; О р – Оценка хода реализации проекта; О гр – оценка индивидуального вклада участника в групповую работу |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | нет |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта  | Улучшение волонтерских, организационных и коммуникативных навыков, развитие навыков проектной деятельности, опыт командной работы в образовательной среде. Приобретение навыков консультирования целевой аудитории с учетом специфики запроса, организации и проведения научно-просветительских мероприятий. |
| Особенности реализации проекта: территория, время, информационные ресурсы и т.п.  | Проект реализуется в форматах удаленной и очной работы, необходимо присутствие на территории ФББ НИУ ВШЭ (117418, Москва, ул. Профсоюзная, д.33, к.4), а также на территории других зданий НИУ ВШЭ московского кампуса (Покровский бульвар, дом 11, Мясницкая улица, дом 11 и др.).При реализации проекта возможно использование различных информационных и программных ресурсов (чат-ботов, социальных сетей и т.д.).  |
| Рекомендуемые кампусы НИУ ВШЭ | Москва, Факультет биологии и биотехнологии  |
| Рекомендуемый уровень обучения студентов | Бакалавриат  |
| Рекомендуемые образовательные программы | Клеточная и молекулярная биотехнологияКогнитивная нейробиология |
| Рекомендуемые курсы обучения студентов | Бакалавриат, 1-4 курс |
| Пререквизиты | коммуникативные навыки  |
| Теги | Волонтерство, биология |
| Требуется резюме студента | Нет |
| Требуется мотивированное письмо студента | Нет  |