**Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник НИУ ВШЭ)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип элемента практической подготовки | Проект |
| Если проект, тип проекта | Сервисный |
| Наименование проекта | Language Lab Club (2024/2025 г.) |
| Подразделение инициатор проекта | Управление по международным связям, Центр по работе с иностранными студентами и выпускниками |
| Руководитель проекта | Комарова Ирина Владимировна |
| Основное место работы руководителя проекта в НИУ ВШЭ | НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург |
| Контакты руководителя (адрес эл. почты) | [i.komarova@hse.ru](mailto:i.komarova@hse.ru) |
| Соруководители проекта от НИУ ВШЭ | Перегудова Татьяна Владиславовна |
| Контакты соруководителей от НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) | tperegudova@hse.ru |
| Основная проектная идея / описание решаемой проблемы | Изучающие русский язык иностранные студенты НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург в общении с русскоговорящими сверстниками сталкиваются с тем, что для удобства разговор часто переходит на английский, в связи с чем выявлен недостаток практики русского разговорного языка в неформальной и дружеской обстановке. В то же время русскоговорящие студенты, на чьих программах обучение организовано на русском языке, могут иметь недостаточно разговорной практики на английском, необходимой для сдачи как внутренних экзаменов ВШЭ, так и международных экзаменов. |
| Цель и задачи проекта | В рамках Language Lab Club в месяц будет организовано как минимум 2 подготовительные встречи для организаторов и 2 встречи русского разговорного клуба. Участники проекта буду отвечать за выбор темы и материала, модерирование встречи, ведение Телеграм-канала с информацией по встречам и публикацией презентационного материала.  Внутри встречи будет два языковых блока: русский и английский. Иностранные студенты примут участие в играх и дискуссиях на русском языке с русскоговорящими сверстниками, восполняя недостаток неформального общения с носителями русского языка. В свою очередь русскоговорящие студенты, заинтересованные в общении на английском языке, смогут развить навыки общения с иностранцами на английском языке в ходе заключительной фазы встречи. |
| Проектное задание | 1. Создание и ведение страниц Language Lab Club в [социальных сетях](https://t.me/languagelabclub):    * Презентационные материалы    * Составление лексического минимума по теме дискуссии    * Анонсы встреч    * Отчёты по встречам    * Фоторепортажи со встреч    * Ответы на вопросы 2. Организация и проведение встреч разговорного клуба:    * Выбор темы и составление плана встречи    * Подготовка игр и демонстрационного материала    * Модерирование дискуссии    * Обратная связь с участниками 3. Продвижение клуба:    * Взаимодействие с образовательными программами и другими сообществами университета для привлечения участников |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | Сформировано коммьюнити, расширена сеть международных контактов, стимулируется культурный обмен. Повышена интернационализация кампуса и улучшена социо-культурная адаптация иностранных студентов.  Выросла популярность русского языка среди иностранных студентов, развит уровень навыка спонтанной речи на русском/английском, пополнен словарный запас на иностранном языке.  Сформирована база для дальнейшего ведения разговорного клуба Language Lab Club. |
| Дата начала проекта | 11.11.2024 |
| Дата окончания проекта | 01.06.2025 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 4 |
| Предполагаемое количество участников (вакантных мест) в проектной команде | 10 |
| Названия вакансий (ролей), краткое описание задач по каждой вакансии, количество кредитов и критерии отбора для участников проекта | **Вакансия №1:** Менеджер  **Задачи:**   * Создание и контроль плана подготовки к каждой встрече * Выбор аудитории, времени и даты в соответствии с опросом участников * Отслеживание выполнения задач * Координация рабочих процессов   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов) * Русский язык – родной * Знание английского от B2 * Опыт в управлении процессами (в т. ч. в таск-менеджерах) * Исполнительность |
| **Вакансия №2:** Специалист по продвижению  **Задачи:**   * Обязательно: присутствие на встречах * Сбор и анализ отзывов участников * Разработка плана развития и рекламы клуба, контент-плана * Взаимодействие с образовательными программами и другими сообществами университета для привлечения участников   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию**:   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов) * Знание английского от B2 * Опыт продвижения * Общительность и исполнительность * Связи со студентами различных образовательных программ, участниками других клубов, сообществ |
| **Вакансия №3:** Ведущий-модератор  **Задачи:**   * Планирование встречи в кооперации с менеджером * Проведение встречи * Взаимодействие с участниками встречи очно и в чате с целью поддерживания интереса   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Русский язык – родной * Разговорный английский (от B2) * Грамотная речь * Артистичность и умение говорить на публику * Интерес к преподаванию русского языка как иностранного * Инициативность и вовлеченность |
|  | **Вакансия №4:** Дизайнер  **Задачи:**   * Создание афиш к встречам, визуализации для постов в соцсетях и материалов для встреч * Разработка и поддержание стиля бренда LLC   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов), ссылка на примеры работ * Ответственность и исполнительность * Опыт работы в визуальных редакторах * Опыт работы с видео и фото будет преимуществом |
|  | **Вакансия №5:** Организатор встреч  **Задачи:**   * Создание плана работы и контроль над стадиями подготовки к каждой встрече * Разработка тем и активностей для встреч, сценария мероприятия * Поиск различных форматов мероприятий * Привлечение студентов к совместному времяпрепровождению помимо основных встреч LLC   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов) * Знание английского от B2 * Проактивный подход к решению задач * Опыт в организации мероприятий |
|  | **Вакансия №6:** Методист по работе с языковым материалом  **Задачи:**   * Подготовка вспомогательного языкового материала для встреч в кооперации с руководителем проекта * Разработка тем встреч и активностей в кооперации с организатором * Присутствие на встречах клуба   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов) * Грамотность * Знание русской культуры и истории России * Интерес к преподаванию русского языка как иностранного * Английский язык – уровень от B2 * Знание других иностранных языков будет преимуществом |
|  | **Вакансия №7:** Контент-менеджер  **Задачи:**   * Создание контента для социальных сетей * Написание текстов о клубе, мини-статей, интервью * Поиск различных форматов публикаций, развитие интерактива в соцсетях   **Количество кредитов:** 5  **Критерии отбора на вакансию:**   * Наличие резюме и мотивационного письма (не более 200 слов), ссылка на примеры работ * Английский язык – уровень от B2, навык письменной речи * Наличие опубликованных в интернете текстов будет преимуществом |
| Общее количество кредитов | 50 |
| Форма итогового контроля | Зачет |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Отчет |
| Формула оценки результатов, возможные критерии оценивания результатов с указанием всех требований и параметров | Организаторская работа (подготовка к встречам) – **ОО**  Методическая работа (работа на встречах) – **ОМ**  Продвижение (информирование о встречах, ведение социальных сетей) – **ОП**  Результирующая оценка – **ОР**  **ОО + ОМ + ОП /**3 = **ОР** |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Нет |
| Ожидаемые образовательные результаты проекта | В результате участия в проекте участники получают организационные навыки, повышают свой уровень разговорного английского/русского языка, приобретают методические навыки в преподавании РКИ. Проект может стать подспорьем для преподавательской карьеры.  Расширена сеть международных контактов, формируется коммьюнити, происходит активный культурный обмен. |
| Особенности реализации проекта: территория, время, информационные ресурсы и т.п. | Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 3А |
| Рекомендуемые образовательные программы | Все ООП |
| Требуется резюме студента | Да |
| Требуется мотивированное письмо студента | Да |