**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Сервисный* |
| Название проекта | *VII Международная молодежная научно-практическая конференция по управлению проектами: от малого к великому.*  |
| Подразделение инициатор проекта | Кафедра Управления проектами  |
| Руководитель проекта | *Баранова Лидия Олеговна*  |
| **Описание содержания проектной работы** | 25-26 мая 2017 года на одной творческой площадке встретятсяпризнанные специалисты мира управления проектами, исследователи и практики, активные студенты и начинающие ученые, представители самых различных сфер деятельности - от малого и крупного бизнеса до государственного сектора. У Вас есть шанс стать частью этого мероприятия. Студентам предлагается принять активное участие в подготовке к конференции, а также в ее проведении: * SMM
* привлечение участников
* организация регистрации участников
* организация кофе-брейков
* фотосъемка мероприятия и подготовка фотоотчета по конференции
* видеосъемка конференции
 |
| **Цель и задачи проекта** | Организация VII Международной молодежной научно-практической конференции по управлению проектами: от малого к великому.Задачи проекта: * популяризация управления проектами среди студентов и специалистов
* повышение имиджа факультета
* выпуск сборника лучших статьей конференции
* обмен лучшими практиками в сфере УП
 |
| **Виды деятельности, выполняемые студентом в проекте/отрабатываемые навыки** | Студентам предлагается принять активное участие в подготовке к конференции по следующим направлениям: 1. Регистрация (4 человека)

Задачи: подготовка материала для организации регистрации, осуществление самой регистрация участников в дни конференции (2 человека), докладчиков (1 человек) и спикеров (1 человек), консультационная поддержка. 2) Сопровождение секций (3 человека). Задачи: Техническая поддержка и сопровождение тематических секций (6 секций) - подготовка помещений, установка оборудования, обеспечение участников необходим. 3) Фасилитис (4 человека) Задачи: Доставка необходимых материалов и продукции для конференции из других корпусов, подготовка материалов (сертификаты, бейджи, дипломы, благодарственные письма и пр.), организация навигации в корпусе, оформление помещений. 4) Кофе-брейк (4 человека) Задачи: организация кофе-брейков в дни проведения конференции. 5) Фото+видео (4 человека) Задачи: фоторепортаж с каждой секции конференции ( 1 человек на две секции), подготовка видео ролика о конференции. 6) Модераторы (2 человека) Задачи: Помощь в модерации секций, контроль тайминга и последовательности выступающих, организация «диалога» спикеров и участников конференции. |
| Сроки реализации проекта | 25-26 мая 2017 |
| Количество кредитов | *2* |
| Тип занятости студента | Работа на месте  |
| Интенсивность (часы в неделю) | *7 - 8*  |
| Вид проектной деятельности | Индивидуальная  |
| Требования к студентам, участникам проекта | 1. Ответственность
2. Активность
3. Опыт фотосъемки, видеосъемки и монтажа.
 |
| **Планируемые результаты проекта** | Успешно проведенная конференция  |
| **Формат представления результатов, который подлежит оцениванию (отчет студента по проекту)** | Выполнение поставленных задач  |
| **Критерии оценивания результатов проекта** | Своевременность и четкость выполнения поставленных задач |
| Количество вакантных мест на проекте | 21 |
| Критерии отбора студентов в проект (применяются в случае большого количества заявок на проект) | Интерес к сфере управления проектами  |
| Образовательные программы | *любые*  |
| Территория | *Кирпичная, 33*  |