**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Сервисный |
| Название проекта | Организация и модерирование секции «Продолжая Кона» в рамках VIII Грушинской социологической конференции ВЦИОМ |
| Подразделение инициатор проекта | Лаборатория сравнительных социальных исследований |
| Руководитель проекта | Алмакаева Анна Михайловна |
| **Описание содержания проектной работы** | Данный проект направлен на развитие у отобранного студента навыков организации крупного научного мероприятия. Причем отрабатываются не только теоретическая перспектива event management, но также и в первую очередь практические навыки подготовки и проведения всероссийских и международных научных мероприятий.Реальный кейс, с которым отобранному исполнителю придется работать, – организация и проведение секции «Продолжая Кона, посвященной 90-летию со дня рождения академика И.С. Кона. Данная тематическая секция является одним из юбилейных мероприятий в год 90-летия со дня рождения ученого и организуется совместными усилиями Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ и ВЦИОМ в рамках VIII Социологической Грушинской конференции — 2018. |
| **Цель проекта** | Цель проекта – организация и проведение секции «Продолжая Кона», посвященной 90-летию со дня рождения академика И.С. Кона в рамках VIII Грушинской социологической конференции ВЦИОМ (18-19 апреля 2018 г.). |
| **Виды деятельности, выполняемые студентом в проекте/отрабатываемые навыки** | Все этапы проводятся совместно и при условии согласования со стороны коллег из ВЦИОМ.* Формулирование концепции секции и формирование short- и long-листов потенциальных докладчиков;
* Формирование и рассылка приглашений, а также отбор участников секции;
* Организация потоков деловой переписки;
* Формирование программы секции;
* Контактирование с издательскими домами, занятыми сегодня изданием книг академика И.С. Кона;
* Распространение информации о секции в социальных сетях, а также среди академического сообщества;
* Непосредственное участие в модерировании секции.
 |
| Сроки реализации проекта | 19.03.2018 – 29.04.2018 |
| Количество кредитов | 4 |
| Тип занятости студента | Работа на месте |
| Интенсивность (часы в неделю) | 17 ч. в неделю |
| Вид проектной деятельности | Индивидуальный |
| Требования к студентам, участникам проекта | * Погруженность в контекст исследовательских направлений, которые развивал И.С. Кон;
* Предварительное знакомство (желательно личное) с основными «игроками» данного исследовательского поля;
* Искренний интерес к проекту;
* Развитые практические навыки event-management;
* Понимание дедлайна и пунктуальность;
* Готовность на ежедневной основе работать с экспертами и коллегами из ВЦИОМ – онлайн и оффлайн;
* Готовность к большим нагрузкам и работе в режиме многозадачности;
* Собеседование с руководителем проекта.
 |
| **Планируемые результаты проекта** | Успешная организация секции «Продолжая Кона» в рамках VIII Грушинской социологической конференции. |
| **Критерии оценивания результатов проекта** | * Факт организации мероприятия в соответствии с техническим заданием заказчика;
* Качество и количество выполненных заданий и отсутствие отрицательных отзывов со стороны участников конференции и подразделения-заказчика;
* Вклад исполнителя в успех мероприятия среди участников и гостей конференции.
 |
| Количество вакантных мест на проекте | 1 |
| Образовательные программы | Социология; Политология3-4 курсы бакалавриата. Допускается участие студентов магистратуры. |
| Территория | 1. НИУ ВШЭ: Москва, Кривоколенный пер., 3;
2. ВЦИОМ: Москва, Болотная наб., 7/1;
3. Финансовый университет при Правительстве РФ: Ленинградский пр-т, 49.
 |