**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательский |
| Название проекта | **Востоковедение в университетах России и современном мире: новые вызовы (подготовка аналитического доклада)** |
| Подразделение инициатор проекта | *Школа Востоковедения* |
| Руководитель проекта | *Профессор Маслов Алексей Александрович* |
| Подробное описание содержания проектной работы | Проект связан с проведением широкого мониторинга и выборочного регионального анализа современного положения подготовки кадров в университетском востоковедении (или «Asian studies”) в России и за рубежом.  Результатом реализации проекта должен стать экспертно-аналитический доклад (ок. 70 тыс. печатных знаков), который после соответствующих процедур будет направлен в ряд министерств и ведомств, в том числе Министерство науки и высшего образования, МИД РФ, Минвостокразвития.  В настоящий момент в России наблюдается настоящий рост интереса к изучению восточной тематики в рамках университетов. Министерство образования выделяет более 5 тыс. бюджетных мест по направлению подготовки «востоковедение», около 20 университетов России обладают аккредитовали это направление подготовки. Вместе с этим предварительные опросы крупных работодателей (Сбербанк, ВТБ, Росбанк, региональные администрации на уровне областей, крупные коммерческие корпорации, а также ряд учреждений культуры) показали, что уровень профессиональных знаний выпускников вузов в области Востока не соответствует потребностям рынка.  Большинство предлагаемых программ воспроизводят формы подготовки 80-х гг. ХХ в., т.е. до начала бурного развития Азии и явно устарели относительно современных потребностей.  Также на волне интереса к взаимодействию с Азией возникли образовательные программы, имитирующие «востоковедческую подготовку», при которых учащимся прививаются ложные и не соответствующие действительности знания о процессах в Азии.  Подобные проблемы были (и частично остаются) характерны для подготовки в ведущих востоковедческих школах в Европе, однако за счёт новых программ и форм подготовки они в основном были преодолены. |
| Цель и задачи проекта | **Основной целью** проекта является подготовка основной части аналитического доклада о соответствии предлагаемых в России востоковедческих программ по запросам рынка.  Целю проекта реализуется через решение следующих задач   1. Провести мониторинга содержания программ подготовки востоковедов и регионоведов восточного направления, обеспеченности профессиональными кадрами и соответствия современны мировым тенденциям востоковедения 2. Рассмотреть потребности (как текущие, так и фьючерсные) рынка в специалистах по Востоку: области специализация, уровень «глубины знаний», способность решать конкретные задачи. 3. Изучать реальную востребованность прививаемых знаний выпускникам этих программ и перспективы их дальнейшего трудоустройства по специальности. 4. Повести сопоставления программ подготовки востоковедов в крупнейших западных центрах (не менее 10) и в России: способы адаптации программ под меняющиеся условия рынка и формы развития Азии, сочетание научной и практической компоненты в подготовке и т.д. 5. Выработать рекомендации для улучшения подготовки специалистов по Востоку на базе Российских вузов. |
| Проектное задание (виды деятельности, выполняемые студентом в проекте) | * Сбор и обработка первичного материала (анализ российских программы и программ ведущих западных центров подготовки) (сентябрь-ноябрь) * Проведение мониторинга по вышеназванным вопросам (октябрь-декабрь)) * Сбор мнений работодателей о содержании подготовки востоковедов * Обсуждение результатов мониторинга с работодателями и представителями учебных заведений (круглые столы) – ноябрь и декабрь 2018 * Проведение конференции по результатам работы (февраль 2018) * Представление аналитического доклада (март 2019) |
| Сроки реализации проекта | *15 сентября 2018 – 15 марта 2019* |
| Количество кредитов | *4* |
| Форма итогового контроля | *Эссе (часть аналитического доклада)* |
| Тип занятости студента | *Удаленная работа* |
| Трудоемкость (часы в неделю) | *4* |
| Вид проектной деятельности |  |
| Требования к студентам, участникам проекта | английский язык не ниже intermediate  Знание программ Excel, SPSS и других пакетов обработки данных желательно;  знание восточного языка (желательно) |
| Планируемые результаты проекта | *Аналитический доклад по итогам мониторинга с выработкой рекомендаций (ок. 80 тыс знаков)* |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | *Для каждой группы студентов (2-3 чел) - часть аналитического доклада в виде результатов мониторинга – не менее 10 тыс. знаков* |
| Критерии оценивания результатов проекта | *Соответствие / частичное соответствие / не соответствие представленного текста требованиям аналитического доклада – 40%*  *Участие в обсуждениях и семинарах – 20%*  *Сбор и обработка первичного материала – 20%* |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | *Нет* |
| Количество вакантных мест на проекте | *20* |
| Критерии отбора студентов  (применяются в случае большого количества заявок на проект) | *Мотивационное письмо* |
| Рекомендуемые образовательные программы | *Востоковедение, регионоведение, политология, международные отношения, филология* |
| Территория | *Москва, М. Ордынка, 17* |