Руководитель проекта:

Шелухин Дмитрий Викторович, заместитель декана Факультета коммуникаций, медиа и дизайна

Николайшвили Гюзелла Геннадьевна, доцент департамента интегрированных коммуникаций, канд. полит наук, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы».

Заказчик проекта:  факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики»

Сроки выполнения проекта:  20 сентября – 30 ноября 2018 г.

Дедлайн приема заявок на участие в проекте:  19 сентября 2018 г.

Количество кредитов для каждого студента: 3 кредита (включая самостоятельную работу)

Общая загруженность времени, требуемая на проект:  114 часов, в течение  12 недель.

Время, затраченное каждым студентом: 9-10 часов в неделю (включая самостоятельную работу), 1-2 час в течение рабочего дня.

Количество студентов, требуемых на проект: 25  человек

Место выполнения проекта (оргкомитет фестиваля): технологически оборудованные аудитории корпуса «П» (Хитровский переулок д.2/8 корпус 5), штаб проекта в корпусе «Т», съемочные локации, онлайн.

Форма постановки задач по проекту: единовременная постановка задач с курированием хода проекта руководителями проекта с регулярностью не менее одного раза в неделю.

Рекомендованная категория студентов, участвующих в проекте: приоритетно – студенты 2, 3 и 4 курсов бакалавриата образовательной программы «Реклама и связи с общественностью» департамента интегрированных коммуникаций и департамента медиа, школы дизайна, факультета социальных наук, а также студентов магистратуры перечисленных направлений.

Требования к участникам проекта: опыт в создании концепций идей и производстве социальных проектов, навыки производства медиапродукта

Ключевые слова для поиска проекта в интернете: социальная реклама, производство социальной рекламы, управление, креатив, международный фестиваль, Лайм, акселератор, создание социальной рекламы, продюсирование, НКО

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общее описание целей:

- Решение прикладных задач по заявкам-брифам НКО – создание роликов социальной рекламы

- Создание условия для реализации творческого потенциала студентов

- Представление для студентов опыта в создании социального проекта федерального уровня

Задачи проекта:

- Осуществить поиск новых идей и эффективных решений по созданию социальной рекламы

- Приобрести опыт в создании и продвижении социальной рекламы

- Овладеть технологиями создания видеорекламы

- Повысить профессиональные компетенций студентов в части медиапроизводства

Проект состоит из трех этапов:

1) Взаимодействие с НКО как с заказчиками социальной рекламы и формирование креативного брифа

2) Создание творческих концепций по брифам НКО, написание и подготовка сценариев к реализации с защитой написанных концепций перед заказчиками

3) Производство под руководством профессионалов рекламной индустрии

Запланированный результат работы над проектом:

создание до 5 социально-направленных рекламных видеороликов по заявкам-брифам НКО. Лучшие работы, созданные в результате проекта, будут презентованы на Международной конференции повышении эффективности социальной рекламы России в Общественной палате РФ, также в медиапространстве, а также в  федеральных СМИ.

Результат работы оценивается по контрольным критериям:

- Личная вовлеченность студента в работу креативной группы

- Инициация креативных идей по согласованным с НКО брифам

- Системное участие в группе и доведение работы до финала

Критерии оценки итогового результата: в процессе работы студенты заполняют итоговый отчет, а руководитель фестиваля и руководители рабочих подгрупп отмечают выполнение заданий в процессе реализации проекта. В итоговом отчете оба параметра суммируются, и на основании полученных результатов выставляется оценка.

Критерии оценки индивидуального вклада студентов в работу:

Защита итогового отчета по проекту, включающего оценку профессионального тьютера по 10-балльной системе НИУ ВШЭ и оценку руководителя проекта.