*Приложение 3 к Положению*

*о проектной, научно-исследовательской*

*деятельности и практиках*

*студентов НИУ ВШЭ*

1. Цели экспедиции:

а) Мониторинг положения исламского образования в регионах России в контексте социально-политической дестабилизации;

б) Комплексный анализ связи между уровнем и качеством исламского образования и потенциалом для социально-политической дестабилизации (в т.ч. радикализации) в регионах России.

1. Заказчик: НУЛ мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ
2. Сроки реализации проекта: 23.06.2019-04.07.2019.
3. Функциональные требования к результату: соответствие результатов поставленным задачам, достаточный для дальнейшего анализа объем полученных данных, качество собранного материала.
4. Требования к исполнителю: интерес и мотивация к «полевым» исследованиям, опыт проведения опросов и глубинных интервью, владение базовыми навыками работы с данными. Это групповой проект, предполагающий вовлеченность всех участников в сбор данных, их последующую обработку и предварительную интерпретацию полученных результатов.
5. График реализации проекта (с указанием содержания работ):

Апрель-май 2019 – этап кабинетной работы, освоение теоретического материала по исследуемому региону и проблематике исламского образования, а также литературы по методам сбора социологических данных;

Июнь 2019 – инструктажи перед поездкой.  
23.06.2019-04.07.2019 – полевое исследование, сбор данных.

1. Критерии завершенности проекта: владение студентами практических навыков сбора данных, проведения интервью, работы с опросниками, а также формирования базы данных.
2. Форма отчетности: предоставление материалов «полевых» исследований (дневников «полевых» наблюдений, базы данных по опросам и транскриптов интервью).
3. Возможность публичного представления результата: презентация результатов сбора эмпирических данных, участие в семинаре НУЛ мониторинга рисков социально-политической дестабилизации.
4. Трудоемкость проекта: 55 часов в неделю