**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | *Прикладной* |
| Название проекта | *Разработка моделей управления восстановлением объекта исторического и культурного наследия 18 века* |
| Подразделение инициатор проекта | Кафедра управления человеческими ресурсами |
| Руководитель проекта | *Лобанова Т.Н., доцент кафедры, к.п.н.* |
| **Описание содержания проектной работы** | *Разработка альтернативных моделей управления восстановлением заброшенного объекта исторического и культурного наследия 18 века:*  *- проработка правовых оснований*  *- проработка экономических оснований*  *- проработка социальных оснований*  *- проработка религиозных оснований*  *Выбор наиболее подходящей модели*  *Разработка исторических сведений об объекте Разработка плана мероприятий по выбранной модели управления восстановлением* |
| **Цель и задачи проекта** | Организация запуска проекта по созданию благотворительного Фонда по восстановлению памятника культуры 18 века |
| **Виды деятельности, выполняемые студентом в проекте/отрабатываемые навыки** | 1. Поиск и проработка экономических, правовых и социально-общественных материалов для создания модели управления восстановлением объекта 2. Поиск и анализ исторических сведений 3. Коммуникации со стейкхолдерами 4. Разработка программы привлечения средств на восстановления памятника культуры 18 века 5. Информационная поддержка проекта 6. Организация волонтерской деятельности по восстановлению объекта |
| Сроки реализации проекта | *11.04.19 – 11.01.2020* |
| Количество кредитов | *3* |
| Тип занятости студента | *Частичная* |
| Интенсивность (часы в неделю) | *3-4 часа* |
| Вид проектной деятельности | *Совместная, межпредметная* |
| Требования к студентам, участникам проекта | *Аналитические способности,*  *Возможность летнего выезда на полевые исследования в Тверскую область*  *Умение общаться с представителями государственных и общественных структур* |
| **Планируемые результаты проекта** | *К 1.06.19 – ключевые этапы модели в части правового обеспечения*  *К 1.10.19 – предоставление исторических сведений об объекте восстановления*  *К 1.01.2020 – проработанная экономическая часть проекта* |
| **Формат представления результатов, который подлежит оцениванию (отчет студента по проекту)** | *Отчет группы по выбранной модели*  *Презентации мероприятий*  *Контактные лица для работы по проекту восстановления*  *Информация для начала волонтерской работы* |
| **Критерии оценивания результатов проекта** | *Практическая реализуемость проекта*  *Максимальная эффективность достижения целей по всем экономическому, правовому и социально-общественному направлениям на всех этапах* |
| Количество вакантных мест на проекте | *6-8* |
| Критерии отбора студентов в проект (применяются в случае большого количества заявок на проект) | *Неравнодушие к российской истории*  *Мотивация к реализации проекта*  *Хорошие коммуникативные навыки, в том числе для дистанционной работы* |
| Образовательные программы | *Менеджмент* |
| Территория | *НИУ ВШЭ, Кирпичная, 33/Мясницкая, 9-11.* |