***Техническое задание на исследовательский проект***

***«Исследование правовых режимов международных финансовых центров»***

1. Цель проекта (целью проекта является участие студентов в изучении базовых принципов и институтов в структуре международного финансового центра, а также практики создания и функционирования компаний, наделенных правовым статусом резидента МФЦ.);
2. Информация о заказчике Департамент общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета права
3. Сроки реализации проекта – с 9 сентября 2019 г. по 31 января 2020 г.
4. Функциональные требования: аналитический отчет, научные публикации по тематике и ходу реализации проекта
5. Требования к исполнителю: - заинтересованность в теме; - аналитические способности; - самоорганизация; - внимательность; - пунктуальность; - знание английского языка; - умение работать в команде; для реализации проекта будет привлечено 10 студентов, 3-4 курс, образовательная программа «Юриспруденция» (требуется от желающих мотивационное письмо, окончательный отбор на основании очного собеседования)
6. График реализации проекта (с указанием содержания работ):

- изучение зарубежных источников и нормативных правовых актов на английском языке, характеризующих правовой режим международного финансового центра (сентябрь-октябрь 2019 г.);

- анализ структуры международного финансового центра с точки зрения создания благоприятных условий ведения бизнеса (типы разрешенных видов предпринимательской деятельности, способы регистрации и лицензирования, налоговые и иные преференции для участников МФЦ) (ноябрь 2019 г.);

- исследование механизмов разрешения коммерческих споров (в том числе на материале анализа решений международных арбитражных центров и коммерческих судов в структуре международного финансового центра) (декабрь 2019 г. – январь 2020 г.);

1. Критерии завершенности проекта: подготовка экспертно-аналитических материалов о сравнительно-правовом анализе правовых режимов международных финансовых центров и современном мире;

Критерии оценивая результатов проекта:

- качество работы с зарубежными правовыми актами МФЦ по теме проекта;

- организация самостоятельной работы по установленному плану реализации проекта;

- обоснованность выводов, аргументация по вопросам деятельности МФЦ;

- качество подготовки научных публикаций и итогового аналитического отчета.

1. Форма отчетности: накопленная оценка за проект по итогам промежуточных отчетов (0,5) и итогового отчета (0,5).
2. Трудоемкость проекта в зачетных единицах: 3 з.е.