**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | Исследовательский  |
| Название проекта | Психологический портрет российского коррупционера: попытка описания |
| Подразделение инициатор проекта | Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики |
| Руководитель проекта | Кандидат психологических наук, Александр Александрович Максименко, аналитик проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики ВШЭ |
| **Описание содержания проектной работы** | Проект предусматривает аннотацию источников, описывающих психологию коррупционера, перевод, адаптацию, тестирование на валидность и надежность методики, и составление батареи тестов, представляющей собой единый опросник для дальнейших социологических исследований. |
| **Цель и задачи проекта** | **Цель проекта**: попытка описания психологического портрета российского коррупционера, а также осуществление поиска, перевода, адаптации, валидизации опросника для диагностики психологии осужденных за коррупционные правонарушения.**Задачи проекта:**1. Реферирование источников по проблеме и поиск удачных попыток описания психологического портрета коррупционера;2. Поиск необходимого инструментария путем реферирования источников на русском и английском языках;3. Перевод опросника на русский язык;4. Проведение валидизации опросника;5. Составление итоговой методики для проведения дальнейших социологических исследований;6. При наличии доступа к целевой аудитории (осужденные за коррупционные правонарушения) проведения обработки и анализа собранного массива данных. |
| **Виды деятельности, выполняемые студентом в проекте/отрабатываемые навыки** | Поиск инструментария (опросника) по теме диагностики психологии лиц, осужденных за коррупционные правонарушения, перевод, адаптация, тестирование опросника на валидность и надежность, составление батареи тестов (опросника) для проведения дальнейших социологических исследований |
| Сроки реализации проекта | С 01.10.2019 по 31.01.2020  |
| Количество кредитов | 4 |
| Тип занятости студента | Удаленная работа |
| Интенсивность (часы в неделю) | 6,5 астрономических часов |
| Вид проектной деятельности | Исследовательский |
| Требования к студентам, участникам проекта | Знание английского языка (базовый уровень), желательное владение приемами и методами исследования коррупции; юридической терминологией по вопросам нормативно-правового регулирования антикоррупционной деятельности  |
| **Планируемые результаты проекта** | Психологический портрет российского коррупционера, переводной инструментарий, проверенный на валидность и надежность  |
| **Формат представления результатов, который подлежит оцениванию (отчет студента по проекту)** | Валидная методика для проведения опроса в формате doc |
| **Критерии оценивания результатов проекта** | Количество источников на русском и английском языках с описанием портрета лиц, осужденных за коррупционные правонарушения (вес = 0,4); валидная и надежная методика, готовая к проведению опросов (вес = 0,6). |
| Количество вакантных мест на проекте | 25 |
| Критерии отбора студентов в проект (применяются в случае большого количества заявок на проект) | Заинтересованность в теме проекта, научная любознательность и исследовательский интерес |
| Образовательные программы | Государственное и муниципальное управление Журналистика Иностранные языки и межкультурная коммуникация История Культурология Медиакоммуникации Политология Психология Реклама и связи с общественностью Социология Экономика Экономика и статистикаЮриспруденция |
| Территория | Москва, Кривоколенный переулок 3, ауд. 3-318 |